## Copertina
POR FERS ABRUZZO 2014 - 2020 ALLEGATO 14
Versione 9.0 ottobre 2022
ALLEGATO 14 “PISTA DI CONTROLLO” POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020 CCI 2014IT16RFOP004
MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
OPERAZIONI A TITOLARITA'
Adottata con Determinazione Dirigenziale n…..del…..

## Sez. anag.
SEZIONE ANAGRAFICA

## Scheda anagrafica
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO
OBIETTIVO
PROGRAMMA
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI
MACROPROCESSO | Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a titolarità
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO
IMPORTO QUOTA FONDO FESR
IMPORTO QUOTA SPESA PUBBLICA NAZIONALE
IMPORTO QUOTA SPESA REGIONALE
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)
AUTORITA' DI GESTIONE
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE
AUTORITA' DI AUDIT
RESPONSABILE DI AZIONE
BENEFICIARI
ORGANIZZAZIONE
Responsabile di Azione
Responsabile di Azione
Responsabile di Azione
Responsabile di Azione
Responsabile di Azione
Responsabile Asse
Prioritario ....
Responsabile di Azione
Responsabile di Azione

## Sez. PROCESSI
SEZIONE PROCESSI

## Programmazione
Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità
PROGRAMMAZIONE
Attività | Struttura di Gestione | Autorità di Audit | Autorità di Certificazione | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti attuatori | Altri soggetti | Attività di controllo
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento
Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo
Valutazione ex ante
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo | [6 empty] | Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 (AT1)
Approvazione del Programma Operativo
Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione di riferimento o sulla Gazzetta Ufficiale
Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)
Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività) | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)
Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità
Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità, definzione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione a IGRUE
Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 122 - 127 del Reg.(UE) 1303/2013 e rilascio del relativo parere | [6 empty] | Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (I1)
Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo parere di conformità alla Comunità Europea
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato
Amministrazione titolare
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato
Valutatore indipendente
Commissione Europea
Amministrazione titolare
Amministrazione titolare
Amministrazione titolare
Amministrazione titolare
Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione
Uffici dell'Autorità di Gestione
Uffici dell'Autorità di Certificazione
Uffici dell'Autorità di Audit
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
IGRUE
Autorità di Gestione
Commissione Europea
continua
continua
Autorità di Certificazione
Autorità di Audit
Autorità di Gestione

## Istruttoria
Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI
Attività | Struttura di Gestione | Beneficiario | Altri soggetti | Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati |  |  |  | Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)
Comunicazione dei criteri approvati
Ricezione dei criteri di selezione
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Ricognizione preliminare dei progetti già esistenti o presenti nel Programma degli investimenti (Programma triennale) elaborato dalle Amministrazioni titolari o dalla struttura a cui appartiene il Responsabile di Azione |  |  |  | Verifica del corretto esperimento della fase progettuale (RdA1)
Affidamento formale dell'elaborazione dello studio di fattibilità/progettazione a uffici tecnici interni o a organismi di altre amministrazioni pubbliche con evidenza delle specifiche risorse professionali assegnate all'attività di studio/progettazione
Elaborazione e presentazione dei progetti e della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attività di studio/progettazione (ordine di servizio di assegnazione di specifiche risorse professionali all'attività di studio/progettazione, buste paga inerenti a tali risorse, fatture, titoli di pagamento, ecc.)
Acquisizione, validazione e approvazione dei progetti/studi preliminari nonché acquisizione della documentazione di spesa inerente l'attività di studio svolta. Emissione del mandato/ordine di pagamento |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta dall'Ufficio tecnico interno o da Organismi di altre Amministrazioni (RdA2)
Erogazione del pagamento delle relative spese ai progettisti |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo alle spese progettuali (TRdA1)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria
Comunicazione di avvenuto pagamento al RdA |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (RdA3)
Eventuale attivazione di procedure di affidamento degli studi/progettazione a soggetti privati esterni in conformità al D. Lgs. 50/2016 (es. società di progettazione) e impegno programmatico delle risorse finanziarie per la progettazione. Trasmissione del bando all'Ufficio Controlli Primo Livello |  |  |  | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per la progettazione (UC1) Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (RdA4)
Nomina della Commissione di valutazione
Predisposizione e presentazione delle offerte
Ricezione delle offerte |  |  |  | Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (RdA5)
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti |  |  |  | Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico |  |  |  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (RdA6) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (RdA9) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (RdA7)
Eventuale produzione dei ricorsi
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico |  |  |  | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (RdA8)
Trasmissione degli atti all'Ufficio Controlli Primo Livello attestanti la procedura di selezione |  |  |  | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione delle società di progettazione (UC2)
Stipula del contratto comprendente il Quadro Tecnico Ecomonico |  |  |  | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (RdA10)
Predisposizione dell'impegno definitivo delle risorse finanziarie relative alla progettazione/studio
Emissione del parere di coerenza programmatica |  |  |  | Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (ADG1)
Emissione del parere di regolarità amministrativa |  |  |  | Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (DIR1)
Emissione del parere di regolarità contabile da parte della Tesoreria del RdA ovvero del Direttore del Settore Finanziario |  |  |  | Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (TRdA2)
Emissione dell'impegno definitivo di spesa da parte del RdA
Svolgimento dell'attività progettuale e consegna dello studio/progetto nonché presentazione della richiesta di erogazione del compenso corredata dalla documentazione giustificativa di spesa
Acquisizione, validazione e approvazione dei progetti, acquisizione della documentazione di spesa inerente l'attività di progettazione svolta e emissione del mandato/ordine di pagamento del compenso alla società di progettazione |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta da società di progettazione esterne (RdA1)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera della società di progettazione |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo alle spese progettuali (TRdA1)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito alla Società di progettazione
Comunicazione di avvenuto pagamento al RdA |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (RdA3)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del compenso per l'attività di progettazione e trasmissione della stessa al Beneficiario
Acquisizione della quietanza liberatoria dalla società di progettazione
Individuazione dei progetti di opere pubbliche da ammettere a contributo a valere sul Programma Operativo in base all'applicazione dei criteri di priorità e di ammissibilità indicati dal Programma Operativo. Inoltro della lista all'Ufficio Controlli Primo Livello |  |  |  | Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione nel Programma Operativo (UC3)
Ricezione delle liste dei progetti predisposti dal RdA e definizione di una lista generale dei progetti del Programma Operativo e inoltro al Comitato di Sorveglianza |  |  |  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti, per Operazione o Gruppi di operazione nel Programma Operativo (ADG2)
Presa d'atto della lista dei progetti
Atto di adozione della lista dei progetti
Ditte offerenti
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
Commissione di valutazione
RdA - Beneficiario
Responsabile di Azione - Beneficiario
Responsabile di Azione - Beneficiario
Ditte ricorrenti
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
Autorità di Gestione
RdA - Beneficiario
Ditta aggiudicataria
Ditte offerenti
Ufficio tecnico
Organismi di altre amministrazioni
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
Banca della società di progettazione
Società di progettazione
Società di progettazione
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
Autorità di Gestione
Tesoreria del RdA
RdA - Beneficiario
Tesoreria del RdA
Ufficio tecnico
Organismi di altre Amministrazioni
RdA - Beneficiario
Tesoreria del RdA
RdA - Beneficiario
Commissione di Valutazione
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
Ditta aggiudicataria
Banca Tesoriera
Tesoreria del RdA
RdA - Beneficiario
Tesoreria del RdA
Ufficio Controlli
Primo Livello
Ufficio Controlli
Primo Livello
Ufficio Controlli Primo Livello
Direttore della Struttura/Ente del RdA
RdA -Beneficiario
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Responsabile di Azione - Beneficiario
Comitato di Sorveglianza
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
RdA - Beneficiario
Ditte offerenti

## Att. fis. e fin. pr
Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
| Struttura di Gestione |  |  |  | Attività di controllo
Attività |  | Beneficiario | Soggetti attuatori | Altri soggetti
Istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori
Ricevimento dell'incarico di direzione dei lavori
Predisposizione del disciplinare di gara (D. Lgs. 50/2016) per l'esecuzione lavori, o per la progettazione definitiva e/o esecutiva e la contestuale esecuzione dei lavori. Trasmissione del bando all'Ufficio Controlli Primo Livello |  |  |  |  | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori (UC4)
Pubblicazione del Bando di gara e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale |  |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (RdA12)
Impegno programmatico delle risorse finanziarie |  |  |  |  | Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (RdA4)
Nomina Commissione di valutazione
Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al Beneficiario unitamente alla cauzione provvisoria
Ricezione delle offerte |  |  |  |  | Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (RdA5)
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti |  |  |  |  | Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico. |  |  |  |  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (RdA6) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (RdA9) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (RdA7)
Eventuale produzione di ricorsi
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico |  |  |  |  | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (RdA8)
Trasmissione degli atti all'Ufficio Controlli Primo Livello attestanti la procedura di selezione |  |  |  |  | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione della società appaltatrice (UC5)
Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva
Ricezione della cauzione definitiva |  |  |  |  | Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (RdA13)
Stipula del contratto di appalto |  |  |  |  | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (RdA10)
Predisposizione dell'impegno definitivo delle risorse finanziarie
Emissione del parere di coerenza programmatica |  |  |  |  | Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (ADG2)
Emissione del parere di regolarità amministrativa |  |  |  |  | Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (DIR1)
Emissione del parere di regolarità contabile da parte della Tesoreria del RdA ovvero del Direttore del Settore Finanziario |  |  |  |  | Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (TRdA2)
Emissione dell'impegno definitivo di spesa da parte del RdA
Autorizzazione alla consegna dei lavori
Processo verbale di consegna dei lavori
Avvio dei lavori |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori (RdA14)
Esecuzione dei lavori, presentazione dei SAL e della documentazione probatoria
Approvazione dei SAL
Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento dei lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla corretta esecuzione dei lavori e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione degli acconti) (RdA15)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice |  |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori (TRdA3)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa esecutrice
Conferma di avvenuto pagamento al RdA |  |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (RdA3)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso degli acconti e trasmissione della stessa al Beneficiario
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa esecutrice
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa e trasmissione di tutta la documentazione giustificativa all'Ufficio Controlli Primo Livello per il controllo di I livello |  |  |  |  | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (UC6)
Nomina Commissione collaudo
Ricevimento nomina
Ultimazione dei lavori
Emissione del certificato di ultimazione lavori e, successivamente, del certificato di regolare esecuzione e trasmissione di tali documenti al responsabile di procedimento
Approvazione del certificato di regolare esecuzione |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione del saldo) (RdA16)
Elaborazione di un conto finale e della relazione sul conto finale e trasmissione al Responsabile del Procedimento
Ricezione del conto finale e della relazione sul conto finale e invito all'impresa a firmare tale documentazione |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione del saldo) (RdA16)
Sottoscrizione del conto finale da parte dell'appaltatore
Elaborazione della relazione finale
Invio della documentazione relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale rilevante all'Organo di Collaudo
Ricezione della documentazione relativa alla contabilità finale e di altra documentazione rilevante
Effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita
Redazione della relazione di collaudo
Emissione del certificato di collaudo e trasmissione alla stazione appaltante
Delibera di ammissibilità del certificato di collaudo e svincolo della cauzione definitiva |  |  |  |  | Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo (RdA17)
Emissione del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo (RdA18)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice |  |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori (TRdA3)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa esecutrice
Conferma di avvenuto pagamento al RdA |  |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (RdA3)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del saldo e trasmissione della stessa al Beneficiario
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa esecutrice
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa e trasmissione di tutta la documentazione giustificativa all'Ufficio Controlli Primo Livello per il controllo di I livello. |  |  |  |  | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UC7)
Chiusura check a seguito del pagamento da parte del Servizio Ragioneria e predisposizione da parte dell'RdA dell'attestazione di spesa.
Impresa esecutrice
Banca Tesoriera
Commissione di valutazione
Commissione di valutazione
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
Impresa appaltatrice
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
Impresa esecutrice
Impresa esecutrice
Organo di Collaudo
RdA - Beneficiario
Organo di Collaudo
Ditte ricorrenti
Tesoreria del RdA
Ditte offerenti
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
Impresa esecutrice
RdA - Beneficiario
Direttore dei lavori
Direttore dei lavori
Impresa esecutrice
Banca dell'impresa
Organo di Collaudo
Organo di Collaudo
Impresa aggiudicataria
RdA - Beneficiario
Banca Tesoriera
Impresa esecutrice
Tesoreria del RdA
Banca dell'impresa
Direttore dei lavori
Direttore dei lavori
RdA - Beneficiario
Impresa esecutrice
Direttore dei lavori
RdA - Beneficiario
Organo di Collaudo
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
Impresa esecutrice
RdA - Beneficiario
Impresa esecutrice
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
Tesoreria del RdA
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
Tesoreria del RdA
Tesoreria del RdA
Impresa esecutrice
Istituto fidejussore
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario
Ufficio Controlli Primo Livello
Ufficio Controlli Primo Livello
Ufficio Controlli Primo Livello
Ufficio Controlli Primo Livello
Autorità di Gestione
Direttore della Struttura/Ente del RdA
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
Ditte offerenti
Ditte offerenti
RdA - Beneficiario
RdA - Beneficiario

## Cert. spesa - Circ. fin.
Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO
Attività | Struttura di Gestione | Autorità di Certificazione | Autorità di Audit | Beneficiario | Altri soggetti | Soggetti istituzionali | Tempi di svolgimento | Attività di controllo
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento: 2% nel 2016 2,625 % nel 2017 2,75 % nel 2018 2,875 % nel 2019 3 % dal 2020 al 2023
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale) | [7 empty] | Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (I2)
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento | [7 empty] | Verifica della correttezza della contabilizzazione (ADG3)
Verifica della corretezza dell'importo ricevuto a fronte delle disposizioni europee che disciplinano l'erogazione dei prefinanziamenti (ADC3)
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli RdA
Eventuale trasferimento delle risorse alla Tesoreria del RdA, se questi è esterno all'Amministrazione titolare di intervento | [7 empty] | Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG4)
Ricezione delle risorse e comunicazione al RdA
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni
Elaborazione della Attestazioni di spesa della spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite corredata delle check list per i controlli di I livello completamente compilate a cura dell'Ufficio Controlli I Livello; trasmissione delle Attestazioni di spesa e delle check list all'ADG
Raccolta e analisi delle Attestazioni di spesa prodotte dai RdA ed eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito, nonché analisi delle check list per il controllo di I livello per ciascuna operazione, validazione delle Check list dell'Ufficio Controlli I Livello e delle Attestazioni di spesa prodotte dai RdA, elaborazione delle Dichiarazioni di spesa del Programma. Eventuale comunicazione al RdA delle spese ritenute non ammissibili. Dichiarazione di spesa all'AdC delle spese sostenute per ciascun asse | [7 empty] | Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dai RdA nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello (ADG5)
Elaborazione della certificazione di spese in relazione alla Dichiarazione di spesa inviata dall'AdG; elaborazione e trasmissione delle Domande di Pagamento; inserimento delle Domande di Pagamento sul sitema informativo dedicato; comunicazione all'AdG delle Domande di Pagamento inviate. | [7 empty] | Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1) Verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2)
Visualizzazione a sistema delle domande di pagamento delle quote intermedie | [7 empty] | Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (ACT1)
Visualizzazione a sistema delle domande di pagamento delle quote intermedie, analisi della correttezza formale e sostanziale delle certificazioni della spesa e delle domande di pagamento, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'autorità di gestione della relazione annuale di attuazione, erogazione delle quote intermedie comunitarie | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)
Visualizzazione a sistema delle domande di pagamento delle quote intermedie, ricezione delle quote intermedie comunitarie, istruttoria delle domande di pagamento limitatamente alla quota intermedia nazionale, calcolo delle quote intermedie nazionali da erogare ed erogazione delle quote intermedie comunitarie e delle quote intermedie nazionali alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)
Ricezione e contabilizzazione delle quote intermedie, relativa comunicazione di ricezione delle quote intermedie
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario | [7 empty] | Verifica della correttezza della contabilizzazione (ADG3) -
Verifica della correttezza dell'importo ricevuto a fronte della Domanda di Pagamento prodotta (ADC3)
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli RdA
Eventuale trasferimento delle risorse alla Tesoreria del RdA, se questi è esterno all'Amministrazione titolare di intervento | [7 empty] | Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG4)
Ricezione delle risorse e comunicazione al RdA
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni
Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite corredata delle check list per i controlli di I livello completamente compilate a cura dell'Ufficio Controlli Primo I; trasmissione delle Attestazioni di spesa e delle check list all'Autorità di Gestione
Raccolta e analisi delle Attestazioni di spesa prodotte dai RdA ed eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito, nonché analisi delle check list per il controllo di I livello per ciascuna operazione, validazione delle Check list dell'Ufficio Controlli I Livello e delle Attestazioni di spesa prodotte dai RdA, elaborazione delle Dichiarazioni di spesa del Programma. Eventuale comunicazione al RdA delle spese ritenute non ammissibili. Dichiarazione di spesa all'AdC delle spese sostenute per ciascun asse | [7 empty] | Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dai RdA nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello (ADG5)
Elaborazione della certificazione di spesa in relazione alla Dichiarazione finale di spesa inviata dall'AdG; elaborazione e trasmissione delle Domande di Pagamento; inserimento delle Domande di Pagamento sul Sistema Informativo dedicato; comunicazione all'AdG delle Domande di Pagamento inviate. | [7 empty] | Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1) Verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2)
Ricezione della comunicazione da parte dell'ADC
Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura del Programma Operativo | [7 empty] | Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere (ADA1)
Visualizzazione a sistema e validazione della dichiarazione finale di spesa e della domanda di pagamento del saldo | [7 empty] | Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (ACT1)
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del Programma Operativo, verifica della correttezza formale e sostanziale della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'autorità di gestione della relazione finale di attuazione, erogazione del saldo del contributo comunitario | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del Programma Operativo, ricezione del saldo del contributo comunitario, istruttoria della domanda di pagamento limitatamente al saldo del contributo nazionale, calcolo del saldo del contributo nazionale da erogare ed erogazione del saldo del contributo comunitario e del saldo del contributo nazionale alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento oppure, con riferimento a specifici Programmi Operativi, direttamente ai Beneficiari | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)
Ricezione e contabilizzazione del saldo, relativa comunicazione di ricezione del saldo
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del saldo | [7 empty] | Verifica della correttezza della relativa contabilizzazione (ADG3)
Verifica della correttezza dell'importo ricevuto a fronte della Domanda di Pagamento prodotta (ADC3)
Ricezione del report di contabilità
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli RdA
Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG4)
Commissione
Europea
IGRUE
Srvizio Risorse Finanziarie
SRF
RdA
Servizio Risorse Finanziarie SRF
Autorità di Gestione
Commissione
Europea
RdA
Agenzia per la Coesione Territoriale ACT
IGRUE
Servizio Risorse Finanziarie
SRF
Autorità di Gestione
Servizio Risorse Finanziarie
SRF
Tesoreria della Regione Abruzzo
Servizio Risorse Finanziarie SRF
Tesoreria del RdA
Autorità di Gestione
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
Commissione
Europea
Agenzia per la Coesione Territoriale ACT
IGRUE
Autorità di Audit
Autorità di Certificazione
Autorità di Certificazione
Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
RdA
Autorità di Certificazione
Autorità di Certificazione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
RdA
Autorità di Certificazione
Autorità di Certificazione
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
RdA

## Sez. DETT. ATT.CONTR
SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

## Dettaglio controllo
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO
Codice controllo |  | Descrizione controllo e documentazione di riferimento | Riferimenti normativi | Documenti | Archiviazione documenti
AT1 | Amministrazione titolare | Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 | - Regolamento (UE) n. 1303/2013 | - Programma Operativo - QSN | Amministrazione titolare Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal QSN
AT2 | Amministrazione titolare | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo | - Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1301/2013 - Reg. (UE) n. 480/2014 | - documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo | Amministrazione titolare Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1301/2013, al Reg. (UE) n. 480/2014 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo
CDS1 | Comitato di Sorveglianza | Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) | - Reg. (UE) n. 1303/2013 | - criteri di selezione delle operazioni; - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano
ADG1 | Autorità di Gestione | Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma | - Reg. (UE) n. 1303/2013 | - Programma Operativo - parere di coerenza programmatica | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che le operazioni ammesse siano conformi a quanto stabilito nel Programma Operativo
ADG2 | Autorità di Gestione | Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Operativo | - Reg. (UE) n. 1303/2013 | - Programma operativo - lista progetti predisposta dal RdA - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la lista progetti trasmessa dai singoli RdA sia stata elaborata nel rispetto della graduatoria ottenuta mediante corretta applicazione dei criteri di selezione stabiliti nel Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza
ADG3 | Autorità di Gestione | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione | - Reg. (UE) 1303/2013 - Regolamento contabile dell'ente | - atto di impegno | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria
ADG4 | Autorità di Gestione | Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni | - Reg. (UE) 1303/2013 - Reg. (UE) 1301/2013 - Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese | - atto di adozione | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la leggitimità delle eventuali decurtazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale
ADG5 | Autorità di Gestione | Verifica della completezza e della correttezza delle Attestazioni di spesa predisposte dai RdA nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello | - Reg. (UE) 1303/2013 | - check list - dichiarazione di spesa - bando di gara - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - mandati/Ordini di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che le Attestazioni di spesa predisposte dal RdA e le check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario
RdA1 | Responsabile di Azione | Verifica del corretto esperimento della fase progettuale | - D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche | - studio di fattibilità - progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica la presenza della valutazione ambientale strategica, dello studio di fattibilità, del progetto preliminare o del progetto definitivo e/o esecutivo e che tali documenti siano ancora idoeni a soddisfare le disposizioni di legge
RdA2 | Responsabile di Azione | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta dall'Ufficio tecnico interno o da Organismi di altre Amministrazioni | - Reg. (UE) 1303/2013 - normativa nazionale civilistica e fiscale di riferimento | - ordine di servizio interno per lo svolgimento dell'attività progettuale con indicazione del personale incaricato e delle giornate/ore di lavoro - protocollo di intesa o accordo con altra Amministrazione pubblica per lo svolgimento dell'attività progettuale - documentazione relativa all'esecuzione dello studio di fattibilità/progettazione - documentazione giustificativa di spesa (buste paga quietanzate o altra documentazione equivalente) relativa all'attività progettuale interna o effettuata da personale di altre Amministrazioni | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il RdA in qualità di Beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (studio di fattibilità, progetti, accordi con altre Amministrazioni, buste paga, quietanze, ecc.) relativa alle prestazioni
- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (studio di fattibilità, progetti, buste paga, ecc.) con l'oggetto della progettazione affidatogli
RdA3 | Responsabile di Azione | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza | - Reg. (UE) n. 1303/2013 | - dichiarazione di quietanza - mandato/Ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento - reversale di incasso | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che i giustifcativi di spesa siano quietanzati mediante idoneo titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento
RdA4 | Responsabile di Azione | Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento | - Regolamento di contabilità dell'Ente | - atto d'impegno | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi sui conti in entrata del RdA rispetto all'impegno finanziario del progetto
RdA5 | Responsabile di Azione | Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte | - D. Lgs. 50/2016 | - bando - offerte ricevute ( protocollo, timbri, ecc.) | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare
RdA6 | Responsabile di Azione | Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione | - D. Lgs. 50/2016 | - atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando
RdA7 | Responsabile di Azione | Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara | - D. Lgs. 50/2016 | - bando - comunicazione della graduatoria | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando
RdA8 | Responsabile di Azione | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi | - D. Lgs. 50/2016 | - ricorsi - documentazione relativa all'esame dei ricorsi - graduatoria | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dal bando
RdA9 | Responsabile di Azione | Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara | - D. Lgs. 50/2016 | - pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale - eventuali modifiche del quadro economico | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione
RdA10 | Responsabile di Azione | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara | - D. Lgs. 50/2016 | - contratto di appalto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.) | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi
RdA11 | Responsabile di Azione | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta da società di progettazione esterne | - Reg. (UE) 1303/2013 - normativa nazionale civilistica e fiscale di riferimento | - contratto con la società progettazione - documentazione relativa all'esecuzione dello studio di fattibilità/progettazione - documentazione giustificativa di spesa (fatture o altra documentazione equivalente) relativa all'attività progettuale | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il RdA in qualità di beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (studio di fattibilità, progetti, fatture, SAL, quietanze, ecc.) relativa alle prestazioni
- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (studio di fattibilità, progetti, fatture, SAL, ecc.) con l'oggetto del contratto
RdA12 | Responsabile di Azione | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità | - D. Lgs. 50/2016 | - bollettino Ufficiale - pubblicazione estratti del bando - atti di gara | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire alle potenziali società appaltatrici di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente
RdA13 | Responsabile di Azione | Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando | - D. Lgs. 50/2016 | - bando - cauzione, polizza fidejussoria | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che la documentazione presentata dalla società appaltatrice, a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza
RdA14 | Responsabile di Azione | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori | - D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari | - contratti - verbale consegna lavori - certificato di inizio lavori | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (certificato inizio lavori, ecc.) relativa alle prestazioni
RdA15 | Responsabile di Azione | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla corretta esecuzione dei lavori e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione degli acconti) | - D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche - Reg. (UE) 1301/2013 - Reg. (UE) 1303/2013 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari | - contratto di appalto - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - documentazione relativa alle spese progettuali | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il RdA in qualità di beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente, certificati di pagamento, documentazione relativa alle spese progettuali, ecc.) relativa alle prestazioni
- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto
- verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo
- verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
RdA16 | Responsabile di Azione | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione del saldo) | - D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche - Reg. (UE) 1301/2013 - Reg. (UE) 1303/2013 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari | - contratto - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione - conto finale - nomina commissione di collaudo - fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - relazione sul conto finale | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (nomina commissione di collaudo, certificato fine lavori, certificato di regolare esecuzione, conto finale, SAL, fatture, certificati di pagamento, ecc.) relativa alle prestazioni
- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto
- verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo
- verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
RdA17 | Responsabile di Azione | Verifica della sussistenza, della correttezza e della completezza del collaudo | - D. Lgs. 50/2016 | - certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) - nomina commissione di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fideiussoria | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che il certificato di collaudo riporti gli estremi dell'opera pubblica realizzata e la firma del collaudatore incaricato con atto ufficiale e che le opere descritte corrispondano a quanto previsto nel contratto di appalto
RdA18 | Responsabile di Azione | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo | - D. Lgs. 50/2016 | - certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) e relativa relazione | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione relativa al collaudo (certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relativa relazione, delibera di ammissibilità del certificato di collaudo)
TRdA1 | Tesoreria del RdA | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo alle spese progettuali | - D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche - Regolamento di contabilità dell'ente | - impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento | Tesoreria del Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito
TRdA2 | Tesoreria del RdA | Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio | - norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente - Regolamento di contabilità dell'Ente | - proposta di atto di impegno - parere di coerenza programmatica - parere di regolarità amministrativa - Programma Operativo | Tesoreria del Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile
TRdA3 | Tesoreria del RdA | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori | - D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche - Regolamento di contabilità dell'ente | - impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento | Tesoreria del Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito
CDV1 | Commissione di valutazione | Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi | - D. Lgs. 50/2016 | - bando - capitolato | Responsabile di Azione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le competenza tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando
UC1 | Ufficio Controlli Primo Livello | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per l'attività di progettazione | - D. Lgs. 50/2016 | - atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica
UC2 | Ufficio Controlli Primo Livello | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione delle società di progettazione | - D. Lgs. 50/2016 | - atti di gara - offerte di gara - verbali di valutazione delle offerte - atto di aggiudicazione - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando
UC3 | Ufficio Controlli Primo Livello | Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Operativo | - Reg. (UE) n. 1303/2013 | - Programma Operativo - lista progetti predisposta dal RdA - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato con le altre operazioni
UC4 | Ufficio Controlli Primo Livello | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori | - D. Lgs. 50/2016 | - atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica
UC5 | Ufficio Controlli Primo Livello | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione della società appaltatrice | - D. Lgs. 50/2016 | - atti di gara - offerte di gara - verbali di valutazione delle offerte - graduatoria - atto di aggiudicazione - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando
UC6 | Ufficio Controlli Primo Livello | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo | - Reg. (UE) 1303/2013 - Reg. (UE) 1301/2013 - D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche | - Programma Operativo '- contratto d'appalto ed eventuali perizie di variante - spese relative alla progettazione - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - reversale di incasso - dichiarazione liberatoria del fornitore | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata
Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto stipulato tra il RdA e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante
Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo
Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione
Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti
Verifiche in loco
UC7 | Ufficio Controlli Primo Livello | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo | - Reg. (UE) 1303/2013 - Reg. (UE) 1301/2013 - D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche | - Programma Operativo - contratto d'appalto ed eventuali perizie di variante - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - reversale di incasso - dichiarazione liberatoria del fornitore - nomina Commissione Collaudo - certificato di ultimazione lavori - certificato di collaudo e relativa relazione - certificato di regolare esecuzione - conto finale - delibera di ammissibilità del certificato di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fideiussoria | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo
Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata
Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto stipulato tra il RdA e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante
Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo
Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione
Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti
Verifiche in loco
DIR1 | Direttore della Struttura/Ente del RdA | Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse | - Regolamento di contabilità dell'Ente | - proposta di atto di impegno - Programma Operativo | Direttore della struttura cui appartiene il RdA Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che le risorse assegnateall'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare
I1 | IGRUE | Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità | - Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 122 - 127 - QSN | - manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità | Commissione Europea Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 122 - 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità
I2 | IGRUE | Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo | - Reg. (UE) n. 1303/2013 | - Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione | IGRUE Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare
I3 | IGRUE | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto | - Reg. (UE) 1303/2013 | - Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione | IGRUE Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)
ADC1 | Autorità di Certificazione | Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa | - Reg. (UE) 1303/2013 | - dichiarazioni di spesa ADG e RdA - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex 125 par. 2 lettera d) | Autorità di Certificazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e del RdA nonchè le check list dei controlli di I livello siano conformi tra loro e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato di cui all'art. 125 par. 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato di cui all'art. 125 par. 2 lettera d): gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa; l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; valore del contributo ammissibile erogato; estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame
ADC2 | Autorità di Certificazione | Verifiche a campione delle operazioni su base documentale | - Reg. (UE) 1303/2013 | - dichiarazioni di spesa ADG e RdA - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo | Autorità di Certificazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente misurato, che le check list dell'Ufficio Controlli di I livello siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'ADC stessa, che le Dichiarazioni di spesa dell'ADG e del RdA siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo erogato, che la spesa rendicontata dal Beneficario, la spesa ritenuta ammissible dal RdA e il contributo erogato siano registrati sul sistema informatizzato di cui all'art. 125 par. 2 lettera d), che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti
ADA1 | Autorità di Audit | Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere | - Reg. (UE) 1303/2013 | - documentazione amministrativa e di spesa tenuta dall'Autorità di Gestione - verifiche in loco | Autorità di Audit Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica a campione delle operazioni (per le quali l'Autorità di certificazione attesta la spesa finale ed elabora la domanda di saldo) diretta a valutare la regolarità delle operazioni e la complessiva fondatezza dell'attestazione di spesa
ACF1 | Amministrazione capofila per fondo | Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo | - Reg. (UE) 1303/2013 | - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione | Amministrazione capofila per fondo Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la domanda di pagamento presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE
CE1 | Commissione Europea | Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto | - Reg. (UE) 1303/2013 | - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione | Commissione Europea Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)

## Sez. DOSSIER OPER.
SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

## Parte anagrafica
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” - FONDO FESR Dossier di Operazione - art. 25 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
Gruppo di operazioni
Operazione
Codice Monitoraggio
Macroprocesso
Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti
Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione
Importo della quota spesa pubblica nazionale
Importo della quota spesa pubblica regionale
Importo della quota privata (se presente)
Responsabile di Azione
Beneficiario (se diverso dal RdA)
Organismo intermedio (se presente)

## Parte finanziaria
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" - FONDO FESR Dossier di operazione - art. 25 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, lettere b), f)
Operazione
Codice Monitoraggio
Giustificativo di spesa |  |  | Titolo di pagamento (tipologia, data, numero) |  |  | Quietanza liberatoria (data e riferimento) | UCS |  |  |  | Importo rendicontabile | Controllo di I livello |  | Erogazione del contributo al Beneficiario | Attestazione di spesa RdA |  | Dichiarazione di spesa ADG |  | Dichiarazione di spesa certificata ADC
Data | Numero e tipologia | Importo | Data | Numero e tipologia | Importo |  | % tassi forfettari | N. unità (UCS) | Valore/costo (UCS) | Importo |  | Check list di controllo della spesa (n. di riferimento) | Spesa ammissibile in base alla check list* |  | Attestazione di spesa RdA in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa RdA | Dichiarazione di spesa ADG in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa ADG | Dichiarazione certificata di spesa ADC in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione certficata di spesa ADC
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Legenda:
UCS |  | Valore predefinito
% tassi forfettari
Valore/costo (UCS)

## Parte selezione
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” - FONDO FESR Dossier di operazione - art. 25 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, lettera a)
Operazione
Codice Monitoraggio
Allegare: - l'Atto di adozione della Lista progetti da parte dell'Autorità di Gestione - la graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al Programma Operativo

## Parte tecnico-amministrativa
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” - FONDO FESR Dossier di operazione - art. 25 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, lettera g)
Operazione
Codice Monitoraggio
Allegare: Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria - Macroprocesso opere pubbliche Atto di concessione del contributo al Beneficiario (per il macroprocesso a regia) e Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione Atto di aggiudicazione dell'appalto Quadro tecnico-economico dell'opera Eventuali perizie di variante Collaudo
- Copia delle check list per il controllo di I livello (verifiche amministrative e eventuali verifiche in loco) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione - Copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione

## Indicatore di output
Anno di rilevazione | OBIETTIVO SPECIFICO | AZIONE | INDICATORE DI OUTPUT |  |  |  | TARGET INTERMEDIO PER IL 2018 | TARGET FINALE (2023)
|  |  | Indicatore | Unità di misura M/W/T | Valore di base | Valore obiettivo (2023)
Obiettivo del progetto annualità 2017
Obiettivo del progetto annualità 2018
Obiettivo del progetto annualità 2019
Obiettivo del progetto annualità 2020
Obiettivo del progetto annualità 2021
Obiettivo del progetto annualità 2022
Obiettivo del progetto annualità 2023