## Copertina
PR ABRUZZO FESR 2021 - 2027 ALLEGATO 16
ALLEGATO 16 “PISTA DI CONTROLLO” PR FESR ABRUZZO 2021 - 2027 CCI 2021IT16RFPR004
MACROPROCESSO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
OPERAZIONI A TITOLARITA'

## Sez. anag.
PR ABRUZZO FESR 2021 - 2027 ALLEGATO 16
SEZIONE ANAGRAFICA

## Scheda anagrafica
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO
PR ABRUZZO FESR 2021 - 2027 ALLEGATO 16
OBIETTIVO
PROGRAMMA
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI
MACROPROCESSO | Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA REGIONALE
IMPORTO QUOTA FONDO FESR
IMPORTO QUOTA SPESA PUBBLICA NAZIONALE
IMPORTO QUOTA SPESA REGIONALE
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)
AUTORITA' DI GESTIONE
ORGANISMO CON FUNZIONE CONTABILE
AUTORITA' DI AUDIT
STRUTTURA RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
BENEFICIARI
ORGANIZZAZIONE
Legenda
Beneficiario interno all'amministrazione titolare dell'intervento
Struttura responsabile dell'attuazione
SRA
Struttura responsabile dell'attuazione
SRA
Struttura responsabile dell'attuazione
SRA
Struttura responsabile dell'attuazione
SRA
Struttura responsabile dell'attuazione
SRA
Soggetto attuatore
Soggetto attuatore
Soggetto attuatore
Soggetto attuatore
Soggetto attuatore
Autorità di Audit
AdA
Organismo con funzione contabile
OFC
Autorità di Gestione
AdG
Ufficio Coordinamento Gestione Monitoraggio PO FESR
Vertice istituzionale
(Amministrazione titolare dell'intervento)
Ufficio controlli di I livello
Commissione europea
Igrue

## Sez. PROCESSI
PR ABRUZZO FESR 2021 - 2027 ALLEGATO 16
SEZIONE PROCESSI

## Legenda
LEGENDA
PR ABRUZZO FESR 2021 - 2027 ALLEGATO 16 | Significato | Simboli utilizzati nel flow-chart | Significato
| Decisione |  | Documento contenente comunicazione ufficiale
| Attività Complessa |  | Operazione
Documento articolato e complesso. Relazione

## Programmazione
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
PR ABRUZZO FESR 2021 - 2027 ALLEGATO 16
Attività | Struttura di Gestione | Autorità di Audit | Organismo con funzione contabile | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti attuatori | Altri soggetti | Attività di controllo
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Regionali in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale
Rilevazione ed analisi delle esigenze
Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Regionale
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Regionale
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Regionale. Trasmissione alla CE | [6 empty] | Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, all'Accordo di Partenariato e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021 - 2027 (AT)
Approvazione del Programma Regionale
Delibera di presa d'atto della decisione della CE di approvazione del PR
Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021 - 2027 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT)
Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività) | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021 - 2027 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT)
Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità
Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità, definzione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo
Verifica del funzionamento efficace del Sistema di Gestione e Controllo ai sensi dell'art.77, comma 3, lett. iii del RDC e trasmissione del parere di audit annuale alla Commissione Europea | [6 empty] | Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (I)
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato
Regione Abruzzo
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato
Commissione Europea
Regione Abruzzo
Regione Abruzzo
Regione Abruzzo
Regione Abruzzo
Autorità di Gestione
Organismo con funzione contabile
Uffici dell'Autorità di Gestione
Organismo con funzione contabile
Uffici dell'Autorità di Audit
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
Autorità di Audit
CE
continua
continua
Organismo con funzione contabile
Autorità di Audit
Autorità di Gestione

## Istruttoria
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
PR ABRUZZO FESR 2021 - 2027 ALLEGATO 16
Attività | Struttura di Gestione | Beneficiario | Altri soggetti | Attività di controllo di I livello
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni |  |  |  | Verifica di conformità dei criteri di selezione (PdC)
Verifica e approvazione dei criteri di selezione |  |  |  | Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS)
Comunicazione dei criteri approvati
Ricezione dei criteri di selezione
Valutazione dei fabbisogni e capacità di spesa ed eventuale inserimento nel piano triennale dei fabbisogni ovvero in altri strumenti di programmazione
Progettazione della gara, definizione del capitolato speciale, del disciplinare, definizione delle specifiche tecniche prestazionali
Determina a contrarre Nomina del RUP impegno programmatico delle risorse
Trasmissione eventuale degli atti all'Ufficio Controlli Primo Livello attestanti la procedura di selezione
Pubblicazione del Bando/Avviso pubblico/Manifestazione di interesse |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (SRA)
Ricezione delle offerte/domande di partecipazione
Nomina Commissione di valutazione |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'elaborazione delle specifiche tecniche da parte dell'Ufficio interno o da Organismi di altre Amministrazioni (SRA2)
Verifica dei criteri di valutazione
Valutazione delle domande. Verifica congruità e anomalia.Predisposizione della Proposta di graduatori.Espletamento delle verifiche. |  |  |  | Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV)
Espletamento delle verifiche.
Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (SRA9 SRA3)
Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per lo studio di fattibilità (UC1) Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (SRA4)
Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle offerte (SRA5)
Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Adozione atto di aggiudicazione/approvazione graduatoria, pubblicazione, comunicazione |  |  |  | Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (SRA)
pubblicazione ai sensi dell'art. 84, 85 e dell'Allegato II.7 del D. Lgs. 36/2023
Eventuale produzione dei ricorsi
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati |  |  |  | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (SRA)
Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione delle società di progettazione per lo studio di fattibilità (UC2)
Predisposizione dell'impegno definitivo delle risorse finanziarie. Stipula del contratto |  |  |  | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (SRA)
Esecuzione del contratto.Eventuale nomina del RUP per la fase di esecuzione e del DEC
Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (ADG1)
Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (DIR1)
Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (TUCOTSRA2)
Esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto
Pubblicazione ai sensi dell'art. 49 par. 3 del Regolamento (UE) 1060/2021. |  |  |  | Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (SRA)
Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (SRA3)
Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione nel Programma Regionale (UC3)
Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti, per Operazione o Gruppi di operazione nel Programma Regionale (ADG2)
SRA - AdG
SRA -AdG
SRA - AdG
Operatori economici
SRA - AdG
Tesoreria della SRA
Sito web
SRA - AdG
SRA - AdG
Operatore economico aggiudicatario
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
Autorità di Gestione
SRA - AdG
continua
continua
continua
continua
continua
continua
Operatori economici
Operatori economici ricorrenti
SRA - AdG
Punto di Contatto
Ufficio Controlli
Primo Livello
SRA - AdG
GUCE/
BURAT/Sito web
Commissione di Valutazione
SRA - AdG
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea Banca dati nazionale dei contratti pubblici
Sito web

## Att. fis. e fin. pr
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
PR ABRUZZO FESR 2021 - 2027 ALLEGATO 16
| Struttura di gestione |  |  |  | Attività di controllo
Attività |  | Beneficiario | Soggetti attuatori | Altri soggetti
Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti (UC4)
Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (SRA12)
Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (SRA4)
Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (SRA5)
Esecuzione del contratto. Eventuale nomina del RUP per la fase di esecuzione e del DEC
Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (SRA6) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (SRA7) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (SRA9)
Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (SRA8)
Trasmissione degli atti all'Ufficio Controllo Primo Livello attestanti la procedura di selezione |  |  |  |  | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione della società appaltatrice (UC)
Presentazione della cauzione definitiva
Ricezione della cauzione definitiva |  |  |  |  | Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (SRA)
Stipula del contratto di appalto |  |  |  |  | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (SRA)
Predisposizione ed emissione dell'impegno definitivo delle risorse finanziarie
Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (ADG1)
Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (DIR1)
Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (TSRA2)
Emissione dell'impegno definitivo di spesa da parte del SRA
Fornitura dei beni o prestazione di servizi al Beneficiario, emissione ed inoltro della fattura e della richiesta di erogazione degli acconti/saldo
Verifica della documentazione e trasmissione al CPL
Emissione degli atti di liquidazione relativi all'acconto, agli stati di avanzamento/saldo |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione degli acconti) (SRA)
Esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto |  |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (TSRA)
Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (SRA3)
Predisposizione della rendicontazione della spesa e trasmissione di tutta la documentazione giustificativa all'Ufficio Controlli Primo Livello per il controllo di competenza |  |  |  |  | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (UC)
Consegna dei beni o prestazione di servizi al Beneficiario, emissione ed inoltro della fattura e della richiesta di erogazione del compenso a saldo
Eventuale presentazione del SAL Finale e della documentazione probatoria
verifica di conformità
Redazione del certificato di regolare esecuzione
svincolo della cauzione definitiva |  |  |  |  | Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo (SRA)
Emissione degli atti di liquidazione relativi al saldo |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi e alla loro rispondenza al contratto ( per l'erogazione del saldo) (SRA)
Esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto |  |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (TSRA)
Predisposizione dellla rendicontazione della spesa e trasmissione di tutta la documentazione giustificativa all'Ufficio Controllo di Primo Livello per il controllo di competenza |  |  |  |  | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo
Chiusura check a seguito del pagamento da parte del Servizio Ragioneria e predisposizione da parte dell'SRA dell'attestazione di spesa. |  |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (SRA3)
Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UC7)
Operatore economico aggiudicatario
SRA - AdG
SRA - AdG
Organo di Collaudo
SRA - AdG
Organo di Collaudo
Operatore economico aggiudicatario
SRA - AdG
Banca Tesoriera
Tesoreria del SRA
SRA - AdG
SRA - AdG
SRA - AdG
SRA - AdG
Organo di Collaudo
SRA - AdG
Banca Tesoriera
SRA - AdG
Tesoreria della SRA
Operatore economico fornitore
Operatore economico fornitrice
Ufficio Controlli
Primo Livello
SRA - AdG
Ufficio Controlli Primo Livello
continua
continua
continua
continua
Operatore economico aggiudicatario
Ufficio Controlli
Primo Livello
SRA - AdG
Ufficio Controlli Primo Livello

## Cert. spesa - Circ. fin.
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO
Organismo con Funzione Contabile
Attività | Struttura di Gestione |  | Autorità di Audit | Beneficiario | Altri soggetti | Soggetti istituzionali | Attività di controllo
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento:
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale) | [6 empty] | Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (I)
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento
Accertamento e riscossione delle risorse sui capitoli di bilancio | [6 empty] | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG)
Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG4)
Eventuale trasferimento delle risorse alla Tesoreria dell 'OI
Ricezione dell'avvenuto trasferimento delle risorse
Trasmissione della rendicontazione delle spese al Controllo di Primo Livello
Elaborazione delle Attestazioni di spesa successive alla redazione delle check list di controllo di I livello, trasmissione delle Attestazioni di spesa all'ADG
Raccolta e analisi delle Attestazioni di spesa prodotte dalle SRA, elaborazione della Dichiarazione di spesa del Programma. Trasmissione della Dichiarazione di spesa all'OFC | [6 empty] | Verifica della completezza e della correttezza delle Attestazioni di spesa predisposte dai SRA nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello (ADG)
Predisposizione delle Domande di Pagamento intermedie/finali, previe verifiche di competenza; inserimento delle Domande di Pagamento sul sistema informativo dedicato
Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (OFC) Verifiche a campione delle operazioni su base documentale (OFC)
Comunicazione all'AdG e all'AdA delle Domande di Pagamento inviate.
Rimborso della Domande di Pagamento intermedie/finali ai sensi dell'art. 93 del RDC | [6 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE)
Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I)
Ricezione e contabilizzazione del rimborso delle quote intermedie e finali, relativa comunicazione di ricezione delle predette quote
Accertamento e riscossione delle risorse sui capitoli di bilancio | [6 empty] | Verifica della correttezza dell'importo ricevuti e della relativa contabilizzazione (ADG)
Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG4)
Presentazione dei conti ai sensi dell'art. 98 del RDC. | [6 empty] | Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG)
Accettazione dei Conti. Calcolo del saldo ed eventuale erogazione del saldo ai sensi dell'art. 100 del RDC.
Ricezione della comunicazione di assegnazione del saldo.
Ricezione e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del saldo
Accertamento e riscossione delle risorse sui capitoli di bilancio | [6 empty] | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG) Verifica della correttezza dell'importo ricevuto a fronte della Domanda di Pagamento prodotta (OFC)
Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (OFC1) Verifiche a campione delle operazioni su base documentale (OFC2)
Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere (ADA1)
Visualizzazione a sistema e validazione della dichiarazione finale di spesa e della domanda di pagamento del saldo | [6 empty] | Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (DPC1)
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del Programma Regionale, verifica della correttezza formale e sostanziale della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'autorità di gestione della relazione finale di attuazione, erogazione del saldo del contributo comunitario | [6 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del Programma Regionale, ricezione del saldo del contributo comunitario, istruttoria della domanda di pagamento limitatamente al saldo del contributo nazionale, calcolo del saldo del contributo nazionale da erogare ed erogazione del saldo del contributo comunitario e del saldo del contributo nazionale alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento oppure, con riferimento a specifici Programmi Regionali, direttamente ai Beneficiari | [6 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)
Ricezione e contabilizzazione del saldo, relativa comunicazione di ricezione del saldo
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del saldo | [6 empty] | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG3)
Verifica della correttezza dell'importo ricevuto a fronte della Domanda di Pagamento prodotta (OFC3)
Ricezione del report di contabilità | [6 empty] | Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG4)
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli SRA
Commissione
Europea
IGRUE
Servizio Entrate
SRA
Servizio Entrate
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Servizio Entrate
Tesoreria Organismo Intermedio
continua
continua
continua
continua
continua
continua
IGRUE
Autorità di Audit
Organismo con Funzione Contabile
Organismo con Funzione Contabile
Organismo con Funzione Contabile
Autorità di Gestione
Organismo con Funzione Contabile
Organismo con Funzione Contabile
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Organismo con funzione Contabile
Autorità di Gestione
Commissione Europea
Servizio Entrate
Commissione
Europea
IGRUE

## Sez. DETT. ATT.CONTR
SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

## Dettaglio controllo
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO
Codice controllo |  | Descrizione controllo e documentazione di riferimento | Riferimenti normativi | Documenti | Archiviazione documenti
AT | Amministrazione titolare | Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, all'accordo di Partenariato e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021 - 2027 | - Reg. (UE) n. 1058/2021 1060/2021 | - Programma Operativo - Accordo di Partenariato | Amministrazione titolare Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Regionale siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. (UE) n. 1058/2021 - 1060/2021 e l'Accordo di Partenariato
|  | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021 - 2027 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo | - Reg. (UE) n. 1058/2021 - 1060/2021 | - documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo | Amministrazione titolare Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (UE) n. 1058/2021 - 1060/2021 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo
CDS | Comitato di Sorveglianza | Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità, valutazione e priorità) | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | - criteri di selezione delle operazioni - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità, valutazione e priorità) | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Regionale e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano
PdC | Punto di Contatto | Verifica la coerenza dei criteri di selezione previsti nei bandi/avvisi con la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue; | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | check list
ADG | Autorità di Gestione | Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | - Programma Regionale - parere di coerenza programmatica | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che le operazioni ammesse siano conformi a quanto stabilito nel Programma Regionale
|  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità, valutazione e priorità) dei progetti definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Regionale | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | - Programma Regionale - lista progetti predisposta dal SRA - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione (eventuale) | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la lista progetti trasmessa dai singoli SRA sia stata elaborata nel rispetto della graduatoria ottenuta mediante corretta applicazione dei criteri di selezione stabiliti nel Programma Regionale e verificati dal Comitato di Sorveglianza
|  | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione | - Reg. (UE) n. 1060/2021 - Regolamento contabile dell'ente | - atto di impegno | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria
|  | Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni | - Reg. (UE) n. 1060/2021 - Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese | - atto di adozione | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la leggitimità delle eventuali decurtazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale
|  | Verifica della completezza e della correttezza delle Attestazioni di spesa predisposte dagli SRA nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | - check list - dichiarazione di spesa - bando di gara - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - mandati/Ordini di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che le Attestazioni di spesa predisposte dal SRA e le check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario
SRA | Struttura responsabile dell'attuazione | Verifica del corretto esperimento dello studio di fattibilità | - D. Lsg. 36/2023 | - studio di fattibilità | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica la presenza dello studio di fattibilità che tale documento sia ancora idoeno a soddisfare le disposizioni di legge
|  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa allo studio di fattibilità svolto dall'Ufficio tecnico interno o da Organismi di altre Amministrazioni | - Reg. (UE) n. 1060/2021 - normativa nazionale civilistica e fiscale di riferimento | - ordine di servizio interno per lo svolgimento dell'attività progettuale con indicazione del personale incaricato e delle giornate/ore di lavoro - protocollo di intesa o accordo con altra Amministrazione pubblica per lo svolgimento dell'attività progettuale - documentazione relativa all'esecuzione dello studio di fattibilità - documentazione giustificativa di spesa (buste paga quietanzate o altra documentazione equivalente) relativa all'attività progettuale interna o effettuata da personale di altre Amministrazioni | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il SRA in qualità di Beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (studio di fattibilità, progetti, accordi con altre Amministrazioni, buste paga, quietanze, ecc.) relativa alle prestazioni
- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (studio di fattibilità, progetti, buste paga, ecc.) con l'oggetto dello studio affidatogli
|  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | - dichiarazione di quietanza - mandato/Ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento - reversale di incasso | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che i giustifcativi di spesa siano quietanzati mediante idoneo titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento
|  | Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento | - Regolamento di contabilità dell'Ente | - atto d'impegno | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi sui conti in entrata del SRA rispetto all'impegno finanziario del progetto
|  | Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte | - D. Lsg.36/2023 | - bando - offerte ricevute ( protocollo, timbri, ecc.) | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare
|  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione | - D. Lsg.36/2023 | - atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando
|  | Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara | - D. Lsg.36/2023 | - bando - comunicazione della graduatoria | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando
|  | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi | - D. Lsg.36/2023 | - ricorsi - documentazione relativa all'esame dei ricorsi - graduatoria | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dal bando
|  | Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara | - D. Lsg.36/2023 | - pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione
|  | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara | - D. Lsg.36/2023 | - contratto di appalto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.) | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad inviduare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi
|  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa allo studio di fattibilità | - Reg. (UE) n. 1060/2021 - normativa nazionale civilistica e fiscale di riferimento | - contratto con la società progettazione - documentazione relativa all'esecuzione dello studio di fattibilità/progettazione - documentazione giustificativa di spesa (fatture o altra documentazione equivalente) relativa all'attività progettuale | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il SRA in qualità di beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (studio di fattibilità, progetti, fatture, SAL, quietanze, ecc.) relativa alle prestazioni
- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (studio di fattibilità, progetti, fatture, SAL, ecc.) con l'oggetto del contratto
|  | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità | - D. Lsg.36/2023 | - bollettino Ufficiale - pubblicazione estratti del bando - atti di gara | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire alle potenziali società appaltatrici di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente
|  | Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando | - D. Lsg.36/2023 | - bando - cauzione, polizza fidejussoria | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che la documentazione presentata dalla società di appaltatrice, a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza
|  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione di servizi e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione degli acconti) | - D. Lsg.36/2023 - Reg. (UE) n. 1060/2021 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari | - contratto di appalto - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - documentazione relativa alle spese relative allo studio di fattibilità | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il SRA in qualità di beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente, certificati di pagamento, documentazione relativa alle spese progettuali, ecc.) relativa alle prestazioni
- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto
- verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Regionale
- verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
|  | Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo | - D. Lsg.36/2023 | - certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) - nomina commissione di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fideiussoria | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che il certificato di collaudo riporti gli estremi dell'opera pubblica realizzata e la firma del collaudatore incaricato con atto ufficiale e che le opere descritte corrispondano a quanto previsto nel contratto di appalto
|  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione del saldo) | - D. Lsg.36/2023 - Reg. (UE) n. 1060/2021 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari | - contratto - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione - conto finale - nomina commissione di collaudo - fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - relazione sul conto finale | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (nomina commissione di collaudo, certificato fine lavori, certificato di regolare esecuzione, conto finale, SAL, fatture, certificati di pagamento, ecc.) relativa alle prestazioni
- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto
- verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Regionale
- verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
TSRA | Tesoreria del SRA | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo allo studio di fattibilità | - D. Lsg.36/2023 - Reg. (UE) n. 1060/2021 - Regolamento di contabilità dell'ente | - impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento | Tesoreria del SRA Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito
|  | Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio | - norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente - Regolamento di contabilità dell'Ente | - proposta di atto di impegno - parere di coerenza programmatica - parere di regolarità amministrativa - Programma Regionale | Tesoreria del SRA Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile
|  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'acquisizione dei beni/erogazione servizi | - D. Lsg.36/2023 - Regolamento di contabilità dell'ente | - impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento | Tesoreria del SRA Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito
CDV | Commissione di valutazione | Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi | - D. Lsg.36/2023 | - bando - capitolato | Struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le competenza tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando
DIR | Direttore della Struttura/Ente del SRA | Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse | - Regolamento di contabilità dell'Ente | - proposta di atto di impegno - Programma Regionale | Direttore della struttura cui appartiene la struttura responsabile dell'attuazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare
UC | Ufficio Controlli Primo Livello | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per lo studio di fattibilità | - D. Lsg.36/2023 | - atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti di servizi e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica
|  | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione delle società di progettazione per lo studio di fattibilità | - D. Lsg.36/2023 | - atti di gara - offerte di gara - verbali di valutazione delle offerte - graduatoria - atto di aggiudicazione provvisoria - atto aggiudicazione definitiva - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione definitiva | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando
|  | Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Regionale | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | - Programma Regionale - lista progetti predisposta dal SRA - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel ProgrammaRegionale e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato con le altre operazioni
|  | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti | - D. Lsg.36/2023 | - atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica
|  | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione della società appaltatrice | - D. Lsg.36/2023 | - atti di gara - offerte di gara - verbali di valutazione delle offerte - graduatoria - atto aggiudicazione definitiva - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione definitiva | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando
|  | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo | - D. Lsg.36/2023 - Reg. (UE) n. 1060/2021 - normativa nazionale | - Programma Regionale - contratto d'appalto ed eventuali perizie di variante - spese relative all'eventuale studio di fattibilità - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - reversale di incasso - dichiarazione liberatoria del fornitore | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata
Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto stipulato tra il SRA e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante
Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Regionale
Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Regionale, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione
Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Regionale, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti
Verifiche in loco
|  | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo | - D. Lsg.36/2023 - Reg. (UE) n. 1060/2021 - normativa nazionale | - Programma Regionale - contratto d'appalto ed eventuali perizie di variante - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - reversale di incasso - dichiarazione liberatoria del fornitore - nomina Commissione Collaudo - certificato di ultimazione lavori - certificato di collaudo e relativa relazione - certificato di regolare esecuzione - conto finale - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fideiussoria | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo
Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata
Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto stipulato tra il SRA e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante
Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Regionale
Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Regionale, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione
Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Regionale, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti
Verifiche in loco
I | IGRUE | Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità | - Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg. (UE) n. 1058/2021 - Accordo di Partenariato | - manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità | Commissione Europea Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1060/2021, ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità
|  | Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | - Regionale - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Organismo con funzione contabili | IGRUE Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare
|  | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | - Programma Regionale - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Organismo con funzione contabili - domanda di pagamento presentata dall'Organismo con funzione contabile | IGRUE Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Regionale)
OFC | Organismo con funzione contabile | Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | - dichiarazioni di spesa ADG e SRA - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex 125 par. 2 lett. d) | Organismo con funzione contabile Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e del SRA nonchè le check list dei controlli di I livello siano conformi tra loro e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato di cui del Regolamento (UE) n. 1360/2021, in particolare verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato di cui all'art. 69: gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa; l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; valore del contributo ammissibile erogato; estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame
Verifica della corretezza dell'importo ricevuto a fronte delle disposizioni europee che disciplinano l'erogazione dei prefinanziamenti
|  | Verifiche a campione delle operazioni su base documentale | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | - dichiarazioni di spesa ADG e SRA - check list dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo | Organismo con funzione contabile Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente misurato, che le check list dell'Ufficio Controlli di I livello siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'OFC stesso, che le Dichiarazioni di spesa dell'ADG e del SRA siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo erogato, che la spesa rendicontata dal Beneficario, la spesa ritenuta ammissible dall'UC e il contributo erogato siano registrati sul sistema informatizzato di cui all'art. 69, che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti
|  | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto a fronte della Domanda di Pagamento prodotta | - Reg. (UE) n. 1060/2021
Verifica che la domanda di pagamento dell'Organismo con funzione contabile sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Regionale)
ADA | Autorità di Audit | Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | - documentazione amministrativa e di spesa tenuta dall'Autorità di Gestione - verifiche in loco | Autorità di Audit Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica a campione delle operazioni (per le quali l'Organismo con funzione contabile attesta la spesa finale ed elabora la domanda di saldo) diretta a valutare la regolarità delle operazioni e la complessiva fondatezza dell'attestazione di spesa
OFC DPC | Amministrazione capofila per fondo Dipartimento politiche di Coesione | Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Organismo con funzione contabile | Amministrazione capofila per fondo Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la domanda di pagamento presentata dall'OFC contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE
CE | Commissione Europea | Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Organismo con funzione contabile | Commissione Europea Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la domanda di pagamento dell'Organismo con funzione contabile sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Regionale)
OFC3 | Organismo con funzione contabile | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto a fronte della Domanda di Pagamento prodotta | - Reg. (UE) n. 1060/2021 |  | Commissione Europea Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la domanda di pagamento dell'Organismo con funzione contabile sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Regionale)
OFC DPC | Amministrazione capofila per fondo Dipartimento politiche di Coesione | Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo | - Reg. (UE) n. 1060/2021 | - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Organismo con funzione contabile
Verifica che la domanda di pagamento presentata dall'OFC contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE

## Sez. DOSSIER OPER.
SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

## Parte anagrafica
PR FESR ABRUZZO 2021-2027 Priorità xxxx. CCI 2021IT16RFPR004 Dossier di Operazione
Azione
Operazione
Codice Monitoraggio
Macroprocesso
Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti
Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione
Importo della quota spesa pubblica nazionale
Importo della quota spesa pubblica regionale
Importo della quota privata (se presente)
Struttura responsabile dell'attuazione
Beneficiario (se diverso dal SRA)
Organismo intermedio (se presente)

## Parte finanziaria
PR FESR ABRUZZO 2021-2027 Priorità xxxx. …..................... CCI 2021IT16RFPR004 Dossier di operazione
Operazione
Codice Monitoraggio
Giustificativo di spesa |  |  | Titolo di pagamento (tipologia, data, numero) |  |  | Quietanza liberatoria (data e riferimento) | OSC | [5 empty] | Importo rendicontabile | Controllo di I livello |  | Erogazione del contributo al Beneficiario | Attestazione di spesa SRA in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) |  | Dichiarazione di spesa ADG |  | Dichiarazione di spesa certificata OFC
Data | Numero e tipologia | Importo | Data | Numero e tipologia | Importo |  | % tassi forfettari | Base di calcolo | Somme forfettarie | N. unità (UCS) | Valore/costo (UCS) | Importo |  | Check list di controllo della spesa (n. di riferimento) | Spesa ammissibile in base alla check list* |  | Attestazione di spesa SRA in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Attestazione di spesa SRA | Dichiarazione di spesa ADG in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa ADG | Dichiarazione certificata di spesa OFC in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione certficata di spesa OFC
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Legenda:
UCS |  | Valore predefinito
% tassi forfettari
Valore/costo (UCS)

## Parte selezione
PR FESR ABRUZZO 2021-2027 Priorità xxxx. …..................... CCI 2021IT16RFPR004 Dossier di operazione
Operazione
Codice Monitoraggio
Allegare: - l'Atto di adozione della Lista progetti da parte dell'Autorità di Gestione - la graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al Programma Regionale

## Parte tecnico-amministrativa
PR FESR ABRUZZO 2021-2027 Priorità xxxx. …..................... CCI 2021IT16RFPR004 Dossier di operazione
Operazione
Codice Monitoraggio
Allegare: Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria
- Macroprocesso acquisto di beni e servizi Atto di concessione del contributo al Beneficiario (per il macroprocesso a regia) e Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione Atto di aggiudicazione dell'appalto Contratto di fornitura di beni e servizi (in particolare evidenza dell'oggetto e dei corrispettivi) Eventuali modifiche/integrazioni al contratto che modifichino oggetto e corrispettivi
- Copia delle check list per il controllo di primo livello (verifiche amministrative e eventuali verifiche in loco) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione - Copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione

## Indicatori
Anno di rilevazione | Obiettivo di policy | AZIONE | INDICATORE DI OUTPUT |  |  |  | INDICATORE DI RISULTATO
|  |  | Indicatore | Unità di misura | Target Intermedio (2024) | Target Finale (2029) | Indicatore | Unità di misura | Valore di base o di riferimento | Target Finale (2029)
Obiettivo del progetto annualità n
Obiettivo del progetto annualità n+1
Obiettivo del progetto annualità n+2
Obiettivo del progetto annualità n+3
Obiettivo del progetto annualità n+4
Obiettivo del progetto annualità n+5