## Copertina
PR ABRUZZO FESR 2021 – 2027
ALLEGATO 6
“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI”
Versione 1 - Luglio 2024
PR ABRUZZO FESR 2021 - 2027
CCI 2021IT16RFPR004
CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI
PROGRAMMA | PR ABRUZZO FESR 2021 - 2027
Priorità
Obiettivo di Policy
Obiettivo Specifico
Azione
Intervento
Procedura di attivazione | (Avviso pubblico/convenzione/ altra procedura di assegnazione delle risorse)
Titolo del Progetto
Codice Locale Progetto (CLP)
Codice Unico Progetto (CUP)
Beneficiario
Controllo n. | del

## Indice
INDICE DELLA CHECK LIST N. | #REF! | ALLEGATO 6
_COPERTINA ED INDICE
_ SEZIONE A | ANAGRAFICA
_ SEZIONE B | VALORE E PROCEDURA DELL’AFFIDAMENTO
_ SEZIONE C1 | PROCEDURE APERTE
_ SEZIONE C2 | PROCEDURE RISTRETTE
_ SEZIONE C3 | PROCEDURE COMPETITIVE
_ SEZIONE C4 | DIALOGO COMPETITIVO
_ SEZIONE C5 | APPALTI EX ART. 50 D.LGS 36/2023 - SOTTOSOGLIA
_ SEZIONE C6 | AFFIDAMENTI IN HOUSE
_ SEZIONE C7 | CONSULENZE
_ SEZIONE C8 | PROCEDURA NEGOZIATA SOPRASOGLIA SENZA BANDO
_ SEZIONE C9 | CONTRATTI DI CONCESSIONE
_ SEZIONE D | AMMISSIBILITA' DELLA SPESA
_ SEZIONE E1 | PAGAMENTI FATTURE
_ SEZIONE E2 | ELENCO SPESA CONTROLLATA
_ SEZIONE F | VERBALE DELLA VERIFICA
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con L’Europa - Servizio Autorità di Gestione Unica FESR – FSE

## Sez. A) Anagrafica
CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI
SEZIONE A_ANAGRAFICA DEL PROGETTO
PROGRAMMA |  |  | PR ABRUZZO FESR 2021–2027
Priorità
Obiettivo di Policy
Obiettivo Specifico
Azione
Intervento
ANAGRAFICA PROGETTO
Procedura di attivazione |  |  | (Avviso pubblico / convenzione / altra procedura di assegnazione delle risorse)
Titolo del Progetto |  |  | #REF!
Codice Locale Progetto (CLP) |  |  | #REF!
Codice Unico Progetto (CUP)
Tipologia Operazione | Realizzazione OOPP -LAVORI
Acquisizione beni e/o servizi
Modalità attuativa | A titolarità
A regia
Beneficiario | Amministrazione/ente
Luogo di esecuzione della prestazione
Costo totale Progetto (IVA inclusa)
Costo ammesso a finanziamento sul PR FESR (IVA inclusa)
Data di ammissibilità iniziale del progetto
Data di ammissibilità finale del progetto
Eventuale proroga
SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTUAZIONE
Responsabile della Priorità
Struttura Responsabile dell'Attuazione
Responsabile del procedimento
DATI PROCEDURALI
Importo già rendicontato alla data del controllo |  |  | 0
Spesa rendicontata da sottoporre a verifica (IVA inclusa) |  |  | 0
DATI DEL CONTROLLO
Controllo n. |  | data del controllo
Avente ad oggetto | ANTICIPAZIONE
SAL N.
SALDO
Responsabile del controllo di I livello
Luogo della verifica
Luogo di archiviazione della documentazione relativa all’esecuzione del contratto/convenzione
Nota (1):

## Sez. B) Valore Procedura e Aff.
CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI
SEZIONE B: VALORE E PROCEDURA AFFIDAMENTO
VALORE DELL'APPALTO
APPALTO SOPRA SOGLIA
APPALTO SOTTO SOGLIA
PROGRAMMAZIONE
CONTRATTI PUBBLICI
LAVORI
E’ stato rispettato l’obbligo di programmazione triennale per i lavori pubblici superiori a 150.000 euro e del relativo aggiornamento annuale, di cui all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023?
SERVIZI
Per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 140.000 euro è stato rispettato l’obbligo di adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del relativo aggiornamento annuale, di cui all’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023?
PROCEDURA ADOTTATA AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 |  | SI/NO
PROCEDURA APERTA (ART. 71) |  |  | SEZIONE C1
PROCEDURA RISTRETTA (ART.72) |  |  | SEZIONE C2
PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (ART.73) |  |  | SEZIONE C3
DIALOGO COMPETITIVO (ART.74) |  |  | SEZIONE C4
PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (ART. 75) |  |  | SEZIONE C4
APPALTI EX ART.50 DEL D.LGS. 36/2023 - SOTTOSOGLIA |  |  | SEZIONE C5
AFFIDAMENTI IN HOUSE |  |  | SEZIONE C6
AFFIDAMENTI PER CONSULENZE |  |  | SEZIONE C7
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (ART.76) |  |  | SEZIONE C8
CONTRATTI DI CONCESSIONE |  |  | SEZIONE C9
PROCEDURA ADOTTATA AI SENSI DELLA L. 488/1999 (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP) |  | SI/NO | Si rinvia alla Sez. D) Ammissibilità Spesa
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA (IN SINTESI):

## Sez. C1) Procedure aperte
CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI
SEZIONE C1: PROCEDURE APERTE
| PROGRAMMA | PR ABRUZZO FESR 2021 – 2027
Priorità
Obiettivo di Policy
Obiettivo Specifico
Azione
Intervento
ANAGRAFICA PROGETTO
Procedura di attivazione
Titolo del Progetto
| Codice Locale Progetto (CLP) | Codice FI.E.RA.
Codice Unico Progetto (CUP)
| Beneficiario |  | Amministrazione / Ente
Luogo esecuzione prestazione
Costo totale Progetto (IVA inclusa)
Costo ammesso a finanziamento sul PR FESR (IVA inclusa)
Anagrafica Affidamento
CIG
Tipologia procedura affidamento
Importo a base di gara (IVA esclusa)
Soggetto attuatore/Affidatario
CF/PI soggetto attuatore/Affidatario
Estremi contratto/convenzione
Data di sottoscrizione
Importo totale (IVA esclusa)
| Stato di avanzamento |  | □ anticipazione
□ SAL n.
□ saldo
Importo rendicontato cumulato alla data del controllo
Spesa rendicontata sul PR FESR oggetto del presente controllo (IVA inclusa/esclusa)
Luogo di archiviazione della documentazione relativa all’esecuzione del contratto/convenzione
N | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |  | SI/NO /N.A. (*) | NOTE (estremi documentazione controllata)
VERIFICHE PRELIMINARI PER GLI APPALTI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA UE
PROGETTAZIONE LAVORI |  | RIFERIMENTI NORMATIVI - DOCUMENTI
1 | Gli appalti relativi ai lavori sono stati affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo? | Art. 41 commi 1 e 8 D.LGS. 36/2023 e Allegato I.7 D.LGS. 36/2023
2.1 | Il progetto esecutivo , in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica: - sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco? | Art. 41, comma 8, lett.a) D.LGS. 36/2023
2.2 | Il progetto esecutivo , in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica: - è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione? | Art. 41, comma 8, lett.b) D.LGS. 36/2023
2.3 | Il progetto esecutivo , in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica: - se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto? | Art. 41, comma 8, lett.c) D.LGS. 36/2023
2.4 | Il progetto esecutivo , in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica: - è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico- economica, oppure in alternativa, ove giustificate ragioni abbiano giustificato l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista ha accettato semza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza? | Art. 41, comma 8, lett.d) D.LGS. 36/2023
3 | In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica? (In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 42, comma 1.) | Art. 41 comma 9 e art. 42 comma 1 D.Lgs. 36/2023
4 | Il progetto esecutivo è stato approvato?
5 | Sono state effettuate la verifica e la validazione del progetto a base di gara? | Art. 42 D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.7 DLgs. 36/2023
6 | In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione, esso è stato eseguito da uno dei soggetti di cui all'art. 66 del D.Lgs. 36/2023? | Art. 66 D.Lgs. 36/2023
7 | Nel caso di progettazione interna, è stato verificato il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, se rendicontati? | Art. 45 D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.10 D.Lgs. 36/2023
PROGETTAZIONE SERVIZI
8 | Esiste il progetto relativo al servizio?
9 | Nel caso di servizi e forniture, è stata predisposta la progettazione in unico livello mediante propri dipendenti in servizio? | Progetto/scheda progettuale - Art. 41, comma 12 D.LGS. 36/2023
Decisione di contrarre
10 | E' stata adottata la "decisione di contrarre" ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. N. 36/2023? | Decisione di contrarre
11 | La decisione di contrarre individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? | Art. 17 D.Lgs. 36/2023
La decisione di contrarre prevede:
| a) l'importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura? | Art. 14 comma 4 D.Lgs. 36/2023
| b) la motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (ove disponibile)? |  |  |  | Bando tipo ANAC - Delibera Anac n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n.1 - 2023 "Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" - Il Bando tipo n. 1-2023 è pubblicato sul sito internet dell’Autorità ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
| c) la motivazione circa il mancato ricorso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) | Art. 25 comma 2 D.Lgs. 36/2023 |  |  | L'ANAC, con Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, ha fornito "Indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro", prevedendo una proroga fino al 30 settempbre 2024 "in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD".
12 | Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese? | Art. 58 comma 2 D.Lgs. 36/2023 - Decisione di contrarre o atti di gara
13 | Sono stati correttamente nominati il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e, qualora non coincida con il RUP, il Direttore dell’esecuzione? | Art. 15 D.Lgs. 36/2023 - Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023 - Art. 114 D.Lgs. 36/2023 - Atti di nomina
14 | Laddove la stazione appaltante non sia qualificata, ha proceduto mediante il ricorso ad una centrale di committenza? | Art. 62 D.Lgs 36/2023 Art. 63 D.Lgs. 36/2023 Allegato II.4 al D.Lgs. 36/2023
Nota:
Documentazione di Gara
15 | Sono presenti il bando o l'avviso di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale e le condizioni contrattuali? | Art. 82 D.Lgs. 36/2023
| I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le informazioni prescritte ? | Art. 83 D.Lgs. 36/2023
Se non già approvati unitamente alla "decisione di contrarre", gli atti di gara sono stati approvati con specifico atto e sono comunque coerenti con la "decisione di contrarre"?
Nella documentazione di gara sono specificati:
| a) descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/appalto? | Art. 17 D.Lgs. 36/2023
| b) criteri di selezione degli operatori economici? | Art. 17 D.Lgs. 36/2023
| c) criteri di aggiudicazione delle offerte? | Artt. 17 e 108 D.Lgs. 36/2023
| d) criteri di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione? | Artt. 17 e 108 D.Lgs. 36/2023
16 | La documentazione relativa all’affidamento (bando/capitolato/avviso/invito/richiesta offerta, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del P.R.?
17 | Nella documentazione di affidamento è stato indicato il Codice Unico di Progetto – CUP e il Codice Identificativo Gara – CIG?
18 | Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo per la valutazione delle offerte, sono stati rispettati i prespupposti di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023? | Art. 108 comma 3 D.Lgs. 36/2023
19 | I requisiti di partecipazione riguardano esclusivamente: | Art. 100 comma 1 D.Lgs. 36/2023 Bando Capitolato Invito o altro
a) i requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali
20 | Qualora negli atti di gara siano previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto previsto dagli artt. 79, 80 e All. II.5 del D.Lgs. 36/2023? | Artt. 79 D.Lgs. 36/2023; Art. 80 D.Lgs. 36/2023 80; All. II.5 al D.Lgs. 36/2023
21 | In caso di subappalto, è presente l'indicazione all'atto dell'offerta concernente i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare? | Art. 119, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 36/2023
Art. 119, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023
In caso di subappalto, il subappaltatore è qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire?
| Risulta che a carico del subappaltatore non sussistano le cause di esclusione di cui al Capo II (rubricato "I requisiti di ordine generale") del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. N. 36/2023 (artt. da 94 a 95 e, ove pertinenti, da 97 a 98)? | Art. 119, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 36/2023
22 | E' stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto ai sensi del comma 4 dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023 ovvero in alternativa la stessa autorizzazione è intesa come concessa ai sensi del quarto periodo del comma 16 dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023? | Art. 119 comma 4 D.Lgs. 36/2023; Art.119 comma 16, quarto periodo, D.Lgs. 36/2023
23 | Nella documentazione di gara (bando/lettera d’invito) è prevista la possibilità di modifiche al contratto in corso di esecuzione? | Art. 120 D.Lgs. 36/2023
24 | In caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti? | Art. 104 D.Lgs. 36/2023
25 | Nelle procedure di appalto sopra soglia, il termine assegnato per la ricezione delle domande e delle offerte è conforme a quanto prescritto dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023? | Art. 71 D.Lgs. 36/2023
26 | Nelle procedure di appalto sotto soglia, sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 36/2023? | Art. 92 D.Lgs. 36/2023
27 | In caso di Aste Elettroniche o cataloghi elettronici, nei documenti di indizione sono state fornite le indicazioni previste agli articoli 33 e 34 del D. Lgs. 36/2023? | Art. 33 d.Lgs. 36/2023; art. 34 D.Lgs. 36/2023
Ulteriori Verifiche Documentali
28 | A decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso o da quella di invio dell'invito a confermare l'interesse, i documenti di gara sono stati resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto? | Art. 88, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 36/2023
29 | L'avviso o l'invito a confermare l'interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili? | Art. 88, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023
30 | Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice, l'avviso o l'invito a confermare l’interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi e il termine il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni? | Art. 88 comma 2 D.Lgs. 36/2023
31 | Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati stabiliti in modo che gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano? | Art. 92, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 36/2023
32 | Le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata)? | Art. 92 comma 2 lett. a)
33 | E’ stato prorogato il termine di ricezione delle offerte/domande di partecipazione:
| a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari seppur richieste in tempo utile, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine per la ricezione delle offerte? | Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti Art. 92 comma 2 lett. a)
| b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara | Art. 92 comma 2 lett. b)
| c) in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, al fine di assicurare la partecipazione alla gara? | Art. 92 comma 2 lett. c)
Pubblicazioni
34 | Nel caso di procedure sopra soglia in cui sia stato pubblicato un avviso di preinformazione, sono state rispettate le modalità e le tempistiche di cui all’art. 81 del D.Lgs. 36/2023? | Art. 81 D.Lgs. 36/2023
35 | Nel caso di procedura sopra soglia, il bando di gara o avviso di gara è stato pubblicato in conformità alla normativa vigente? | Artt. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023; Art. 3 Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023 - conferma della pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea-
36 | I bandi e gli avvisi di pre-informazione sono stati altresì pubblicati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente? | Link al sito istituzionale della Stazione Appaltante Art. 85 D.Lgs. 36/2023
Commissione di gara
37 | Nel casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice è stata costituita dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte? | Art. 93, comma 1, D.Lgs. 36/2023
| Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto all'art. 93 commi dal n.1) al n. 6) del D.lgs. 36/2023, anche per quanto riguarda l'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse? | Art. 93, commi da 1 a 6 , D.Lgs. 36/2023
38 | In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo o costo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico? | Art. 93, comma 7, D.Lgs. 36/2023
| In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante ha scelto il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione? | Art. 93 comma 3 D.lgs. 36/2023
39 | Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" è stata pubblicata la composizione della Commissione aggiudicatrice e i curricula dei suoi componenti? | Artt. 20 e 28 D.Lgs 36/2023
40 | Le spese relative alla nomina dei commissari sono state inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante?
| Al momento dell'accettazione dell'incarico, i Commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione? | Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei Commissari di gara
SEZIONE B- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
41 | La domanda di partecipazione, il Documento di Gara Unico Europeo, l'offerta e ogni documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara sono stati compilati utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? | Art. 91 D.Lgs. 36/2023
42 | Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito?
43 | Le offerte sono stati aperte in seduta pubblica nella data indicata nel bando o nell’eventuale altra documentazione di convocazione?
44 | E' stata correttamente svolta la verifica sulle offerte anormalmente basse? | Art. 110 D.Lgs. 36/2023
45 | E' stata acquisita la comunicazione dei dati sulla "titolarità effettivà" di cui all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 231/2007? | Art. 10 comma 1 D.Lgs. 231/2007
46 | E' stata correttamente veriificata l'insussitenza di cause di esclusione automatica? | Art. 94 D.Lgs.36/2023
47 | E' stata correttamente verificata l'insussitenza di cause di esclusione non automatica? | Art. 95 D.Lgs.36/2023
48 | E' stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione di cui all'art. 96? | Art. 96 D.Lgs. 36/2023
| Sono state effettuate le verifiche delle cause di esclusione previste dagli artt. 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, ove pertinenti? | Art. 97 e 98 D.Lgs. 36/2023
49 | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando/invito?
50 | La stazione appaltante ha verificato, con riguardo all’offerta dell’aggiudicatario, il rispetto degli impegni assunti con riferimento all'art. 102 comma 1 del DLgs 36/2023 ? | Art. 102 D.Lgs 36/2023
51 | La stazione appaltante ha adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ? | Art. 16 D.Lgs 36/2023 - Dichiarazione di assenza cause di conflitto di interesse
52 | Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione?
53 | Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nel bando o nel capitolato durante la fase di aggiudicazione?
54 | La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri indicati nella documentazione di gara?
36 | In caso di Procedura sotto la soglia di rilevanza europea:
| a) la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale? | Art. 54 D.Lgs. 36/2023
| b) Nel caso di aggiudicazione di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea effettuata con il criterio del prezzo di basso, sono rispettate le previsioni di cui all’art. 54 co.1 D.Lgs. 36/2023? | Art. 54 comma 1 D.Lgs. 36/2023
37 | L’attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?
38 | Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 110, D.Lgs. 36/2023): | Art. 110 D.Lgs. 36/2023
a) sono state richieste spiegazioni?
b) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?
39 | È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri ed i requisiti di aggiudicazione? | Art. 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023
40 | Fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 36/2023, la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario è stata verificata attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici? | Art. 23 D.Lgs. 36/2023; Art. 24 D.Lgs. 36/2023; Delibera Anac n. 261/2023; Delibera Anac n. 262/2023;
41 | Sono stati richiesti la presentazione di certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità o una relazione di prova, a comprova delle specifiche tecniche richieste? | Allegato II.8 al D.Lgs. 36/2023
42 | Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.Lgs. 36/2023, i concorrenti hanno proceduto a sanare le irregolarità entro il termine assegnato dalla stazione appaltante non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni? | Art. 101 D.Lgs. 36/2023.
43 | L’organo competente a disporre l’aggiudicazione ha esaminato la legittimità e conformità all’interesse pubblico della proposta ed ha verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, prima di disporre l'aggiudicazione? | Decreto di approvazione - Art. 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023
44 | In caso di procedura di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, i risultati della procedura di aggiudicazione sono stati pubblicati con modalità di cui agli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023 ed all'art. 3 della Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023? | Artt. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023; Art. 3 Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023
48 | In caso di procedura di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di cui all’art.85 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 4 della Delibera ANAC del 20 giugno 2023 n. 263 ? | Art. 85 del D.Lgs. 36/2023; Art. 4 Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023
49 | E’ stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati di cui all’art. 112 del D.Lgs. 36/2023? | Art. 112 D.Lgs. 36/2023
50 | La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221 D.Lgs. 36/2023 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta? | Art. 112 comma 5 D.Lgs. 36/2023
51 | È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023: | Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva - Art. 90 D.Lgs. 36/2023
a) all’aggiudicatario, in relazione alle informazioni previste dalla lettera b) dell'art. 90 comma 1?
b) a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara ed agli altri soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 90 comma 1, in relazione alle informazioni previste dalla medesima lettera c)?
c) ai candidati e agli offerenti esclusi, in relazione alle informazioni previste dalla lettera d) dell'art. 90 comma 1?
d) a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara ed agli altri soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 90 comma 1, in relazione alle informazioni di cui alla lettera e) del medesimo articolo?
52 | Per le procedure di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, le comunicazioni di cui all'art.90, comma 1, lettera b) e lettera c), del D.Lgs. 36/2023 indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto?
53 | In caso si sia fatto ricorso all’ Asta Elettronica (art. 33 D.Lgs. 36/2023), i documenti di gara contengono i seguenti elementi: | Art. 33 comma 4 D.Lgs. 36/2023
a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali?
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto?
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione?
d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica?
e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio?
f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento?
54 | In caso si sia fatto uso di mezzi di comunicazione elettronici e sia richiesto la presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico (art. 34 D.lgs. 36/2023): | Art. 34 D.Lgs. 36/2023
| a) è stato indicato nel bando/invito/avviso di preinformazione l'utilizzo del catalogo elettronico? | Art. 34 comma 3 lett. a) D.Lgs. 36/2023
| b) sono state fornite tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico e le modalità /specifiche tecniche per il catalogo? | Art. 34 comma 3 lett. b) D.Lgs. 36/2023
ESITO DELLA VERIFICA DI AFFIDAMENTO
OSSERVAZIONI:
RACCOMANDAZIONI:
Irregolarità : 1° informazione
Sintesi delle criticità emerse
Descrizione errore irregolarità
Impatto finanziario dell’irregolarità
Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità
Note:
Esito del controllo: | POSITIVO
NEGATIVO
PARZIALMENTE POSITIVO
DATA DEL CONTROLLO
| FIRMA |  |  | _______________________
SEZIONE C - CONTRATTO
55 | Il contratto è stato stipulato nelle forme previste dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023? | Art. 18 comma 1 D.Lgs. 36/2023
56 | L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell’ambito del P.R.?
57 | E’ stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82?
58 | A seguito dell’aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando? Se sì, è avvenuta a parità di corrispettivo?
59 | Il contratto è stato stipulato decorso il prescritto termine dilatorio ovvero, se stipulato prima, ricorre una causa legittima di deroga? | Art. 18 comma 3 D.Lgs. 36/2023
60 | ln caso di ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, è stato verificato il rispetto dell'effetto sospensivo di cui all'art. 18 comma 4 del D.Lgs. 36/2023? | Art. 18 comma 4 D.Lgs. 36/2023
61 | E’ stata comunica la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario: | Art. 90 D.Lgs. 36/2023
| a) a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, | Art.90 comma 1 lett.e) in relazione alla lett.c) del D.Lgs. 36/2023
| b) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione, | Art.90 comma 1 lett.e) in relazione alla lett.c) del D.Lgs. 36/2023
| c) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva? | Art.90 comma 1 lett.e) in relazione alla lett.c) del D.Lgs. 36/2023
62 | Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?
63 | La spesa relativa all’oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa UE e nazionale?
64 | Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti, l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo ammesso a finanziamento?
65 | Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse UE, come previsto dal PR?
66 | Il contratto è stato sottoposto all’approvazione da parte dell’Autorità competente?
67 | Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?
68 | È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell’esecuzione del contratto? | Art. 117 D.Lgs. 36/2023
69 | In caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di concorrenti: | Art. 68 D.Lgs. 36/2023
a) è stata trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?
b) gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?
c) il mandato risulta da scrittura privata autenticata?
d) il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa?
70 | Il contratto è stato redatto con in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata? | Art. 18 comma 1 D.Lgs. 36/2023
71 | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma?
72 | Sono stati assolti gli obblighi in materia di normativa sull' imposta di bollo?
73 | Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti, ove richiesto ai sensi della normativa vigente? | Legge 20/1994 e s.m.i
SEZIONE D – ESECUZIONE
74 | È stata individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali? | Art. 114 D.Lgs. 36/2023
75 | E' stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto oppure il Direttore dei Lavori? | Art. 114 D.Lgs. 36/2023 - Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023
76 | Le eventuali modifiche o varianti sono state effettuate secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 ovvero, in caso delle modifiche di cui al comma 7 dell'art. 130, secondo quanto previsto dall'art. 5 Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023? | Art. 120 comma 13 D.Lgs 36/2023 - Art. 5 Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023
77 | La modifica del contratto in corso di esecuzione rientra in una delle fattispecie di cui all’art. 120, commi 1 e 3 del D.lgs. 36/2023? | Art. 120 commi 1 e 3 D.Lgs. 36/2023
78 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 120 D.Lgs. 36/2023 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale? | Art. 120 comma 2 D.Lgs. 36/2023
79 | Sono state effettuate le comunicazioni previste dall’art. 120 comma 15 del D.Lgs. 36/2023? | Art. 120 comma 15 D.Lgs. 36/2023
80 | In caso di riduzione delle prestazioni oggetto del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?
81 | Nel caso previsto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, è stato pubblicato un avviso sulla intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea? | Art. 120 comma 14 D.Lgs. 36/2023
82 | Qualora le modifiche fossero diverse da quelle previste ai commi 1 e 3 dell’art.120 del D.Lgs. 36/223, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto?
83 | Le modificazioni al contratto di cui al comma 15 dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023 sono state comunicate a ANAC con le modalità ivi previste, di seguito specificate?
84 | a) la stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento ? | Art. 5 comma 11 Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023
85 | b) per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono state trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante ? | Art. 5 comma 12 Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023
86 | La durata del contratto è stata pattuita?
87 | Era prevista nei documenti di gara inizali la possibilità di modifica del contratto con clausole chiare, precise e inequivocabili? | Art. 120, comma 1, D.Lgs. 36/2023
88 | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.120, comma 9, d.lgs. 36/2023)? | Art.120, comma 9, D.Lgs. 36/2023
89 | È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale?
90 | E' stato verificato che la modifica effettuata non rientri nelle casistiche vietate dall'art. 120 comma 6 del D.Lgs. 36/2023? | Art. 120 commi 6 e 7 D.Lgs. 36/2023

## Sez. C2) Procedura ristretta
VEDASI ALLEGATO IN FORMATO WORD

## Sez. C3) Proc. comp. senza neg
VEDASI ALLEGATO IN FORMATO WORD

## Sez. C4) DIALOGO COMPETITIVO
VEDASI ALLEGATO IN FORMATO WORD

## Sez. C5) Procedure sotto soglia
CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI
SEZIONE C5:APPALTI EX ART. 50 D.LGS 36/2023
PROGRAMMA |  |  | PR ABRUZZO FESR 2021–2027
Priorità
Obiettivo di Policy
Obiettivo Specifico
Azione
Intervento
Anagrafica Progetto
Procedura di attivazione |  |  | (Avviso pubblico / convenzione / altra procedura di assegnazione delle risorse)
Titolo del progetto
Codice Locale Progetto (CLP)
Codice Unico Progetto (CUP)
Beneficiario |  | Amministrazione/ente | 0
|  | Luogo di esecuzione della prestazione | 0
Costo totale Progetto (IVA inclusa) |  |  | 0
Costo ammesso a finanziamento sul PR FESR (IVA inclusa) |  |  | 0 |  |  |  | In "coesione", anche %
Anagrafica Affidamento
CIG
Tipologia procedura affidamento |  |  | #REF!
Importo a base di gara (IVA esclusa) | [6 empty] | previsto anche nelle check della coesione
Soggetto attuatore/Affidatario
CF/PI soggetto attuatore/Affidatario
Estremi contratto/convenzione | [6 empty] | in check coesione anche "tipo"
Data di sottoscrizione
Importo totale (IVA esclusa)
Stato di avanzamento | [6 empty] | nelle check coesione: STATO ATTUAZIONE AFFIDAMENTO: avvio/in corso/concluso
Importo rendicontato cumulato alla data del controllo |  |  | 0 |  |  |  | COESIONE: spesa precedentemente controllata/ Spesa oggetto del presente controllo
Spesa rendicontata sul PR FESR oggetto del presente controllo (IVA inclusa/esclusa) |  |  | 0
Luogo di archiviazione della documentazione relativa all’esecuzione del contratto/convenzione |  |  | 0
N | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |  |  | RIFERIMENTI NORMATIVI - DOCUMENTI | SI/NO /N.A. (*) | NOTE (estremi documentazione controllata)
SEZIONE A - PROCEDURA ADOTTATA
| E' stata adottata la "Decisione di contrarre" che indica la procedura che si intende avviare e le relative specifiche? |  |  | Art. 17 D.Lgs 36/2023
| E' accertato che non sussiste un "interesse transfrontaliero certo"? |  |  | Art. 48, comma 2, D.Lgs 36/2023
| La decisione di contrarre fa riferimento ai documenti di progettazione relativi ai lavori/servizi/forniture da affidare? In caso di lavori, è stata effettuata la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 34, co. 2, dell’allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023? |  |  | Art. 34, co. 2, dell’allegato I.7 al D.lgs. 36/2023
| La decisione di contrarre è stata pubblicata sul sito del committente, nella sezione amministrazione trasparente (rif. art. 28 c. 2 D. Lgs 36/2023)? |  |  | Inserire link alla sezione "amministrazione trasparente" Art. 28 D.Lgs 36/2023
| Nel bando o nell'avviso di indizione della gara la stazione appaltante ha motivato circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese? |  |  | Art. 58 comma 2 D.Lgs. 36/2023
Gli affidamenti di servizi/ forniture e lavori sono stati considerati integralmente ai fini della scelta delle norme da applicare, senza frazionamenti strumentali rispetto al relativo progetto di opera, di fornitura o di servizio?
| Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo per la valutazione delle offerte, sono stati rispettati i prespupposti di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023? |  |  | Art. 108 comma 3 D.Lgs 36/2023
| Il ricorso a procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto-soglia ai sensi dell’art. 50 D.Lgs 36/2023 è avvenuto nei limiti oggettivi e di importo stabiliti dalla normativa vigente? |  |  | Art. 50 D.Lgs 36/2023
SEZIONE A1 - AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 comma 1 lett. a) e lett. b) del Codice - Art. 51 del D.L 77/2021 conv. in legge L.108/2021 | [5 empty] | x
| Per l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, sono stati scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ? |  |  | Art. 50 comma 1 lett a) D.Lgs 36/2023
| Per l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, sono stati scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante? |  |  | Art. 50 comma 1 lett b) D.Lgs 36/2024
| E' stato applicato l'art. 225 comma 8 del DLgs 36/2023, che prevede che per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021? |  |  | Art. 51 del D.L. 77/2021 conv. in legge L. 108/2021
| In caso di ricorso alla procedura di cui al punto precedente, la Stazione appaltante ha effettuato l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro? |  |  | Art. 51 del D.L. 77/2021 conv. in legge L. 108/2021
| In caso di applicazione dell'art. 51 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. la Stazione appaltante ha proceduto all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione? |  |  | Art. 51 del D.L. 77/2021 conv. in legge L. 108/2021
| Le acquisizioni sono state effettuate mediante ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento (obbligo di ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per acquisti ≥ 5.000,00€ rif. L. 27-12-2006 n. 296 art. 1 comma 450 e ss.mm.ii. )? |  |  | Cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024, recante "Indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro", con proroga fino al 30.09.2024 |  | specificare nelle note perché non si è fatto ricorso al MEPA, con idonea documentazione
| L’avvio della procedura è avvenuto in conformità alle disposizioni del regolamento interno della stazione appaltante, ove adottato coerentemente alla normativa vigente? |  |  | Regolamento interno della Stazione Appaltante
| In caso di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 la decisione di contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale? |  |  | Art. 17 comma 2 D.Lgs 36/2023
| È stato indicato, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente per lo stesso settore merceologico, il rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 49 D.Lgs 36/2023? |  |  | Art. 49 D.Lgs 36/2023 |  |  | rif. Linee guida 4 punto 3.3.1 CONTROLLARE!!!! CITATO MA NON ATTESTATO
| È stata acquisita, ai fini dell’aggiudicazione, un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. da 94 a 95 e da 97 e 98 ove pertinenti, del D. Lgs. N. 36/2023 (resa anche mediante DGUE)? |  |  | Artt. da 94 e segg.del Dlgs. 36/2023
Nota: passare alla FASE DI AGGIUDICAZIONE
SEZIONE A2
AFFIDAMENTI BENI E SERVIZI ≥ € 140.000,00 e inferiori alla soglia di rilevanza europea ( art. 50 comma 1 lett. e) del Codice
Affidamenti LAVORI ≥ € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00 (rif. Art. 50 comma 1 lett. c) del Codice - Affidamenti LAVORI ≥ € 1.000.000,00 e inferiori alla soglia di rilevanza europea (rif. Art. 50 comma 1 lett. d) del Codice - Art. 51 del D.L. 77/2021 conv. in legge L. 108/2021
FASE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA
| Nel ricorso a procedure di acquisizione di: - servizi e forniture per importi ≥ € 140.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza europea, - lavori ≥ € 150.000,00 e < € 1.000.000,00 lavori ≥€ 1.000.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza europea, sono state rispettate le condizioni di cui alle lettere che seguono? | [5 empty] | · Delibera/Determina a contrarre
| a) l'invito è stato rivolto al numero minimo di operatori previsto dall'art. 50 comma 1 lett. c) lett d) lett e) del D.lgs 36/2023 (n° 5 operatori per affidamenti di beni e servizi, n° 5 operatori in caso di affidamento per lavori ≥ € 150.000,00 e n° 10 operatori per lavori ≥€ 1.000.000) |  |  | Art. 50 comma 1 lett. c), lett. e), lett. d)
| b) gli elenchi degli operatori e le indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono conformi alla disciplina prevista dall'Allegato II.1 del DLgs 36/2023? |  |  | Allegato II.1 al D. Lgs. 36/2023
| c) in caso di indagine di mercato, la la stazione appaltante ha pubblicato un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e la durata della pubblicazione è fissata per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni? |  |  | Allegato II.1 al D. Lgs. 36/2023 |  |  | · Documentazione MEPA
| d) in caso di ricorso a un elenco di operatori economici, tale elenco è costituito a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC? |  |  | Allegato II.1 al D. Lgs. 36/2023
| E' stato applicato l'art. 225 comma 8 del DLgs 36/2023, che prevede che per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021? |  |  | Art. 51 del D.L. 77/2021 conv. in legge L. 108/2021
| In caso di utilizzo della previsione di cui al punto precedente, è stata effettuata la procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016? |  |  | Art. 51 del D.L. 77/2021 conv. in legge L. 108/2021
| Sono stati correttamente nominati il Responsabile unico del progetto (RUP) e, qualora non coincida, il Direttore dell’esecuzione? |  |  | Art. 15 D.Lgs. 36/2023 Allegato I.2 al D.Lgs 36/2023 Art. 114 D.Lgs. 36/2023 Atti di nomina |  |  | · Atti di nomina
FASE DI INVITO
| La documentazione relativa all’affidamento (invito/richiesta, offerta ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PR? | [5 empty] | · IInvito · IRdO · IOdA · IAltro
Nella documentazione di gara è stato indicato il Codice Unico di Progetto – CUP e il Codice Identificativo Gara – CIG?
Nella lettera di invito sono specificati :
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte ?
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice
j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
k) l’indicazione dei termini di pagamento;
l) i requisiti di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 D.Lgs 36/2023;
m) (eventuali) i requisiti di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del mantenimento dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco
n) Il nominativo del RUP
o) l’eventuale richiesta di garanzie a corredo dell’offerta
| p) nel caso di aggiudicazione di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea effettuata con il criterio del prezzo di basso, il rispetto delle previsioni di cui all’art. 54 co.1 D.lgs. 36/2023 |  |  | Art. 54 comma 1 D.Lgs 36/2023
q) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
-FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
| Nel casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice è stata costituita dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte? |  |  | Art. 93 comma 1 D.Lgs 36/2023
| Il numero dei componenti, le modalità d composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto all'art. 93 commi dal n.1) al n. 6) del D.lgs. 36/2023, anche per quanto riguarda l'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse? |  |  | Art. 93 commi da 1 a 6 D. Lgs. 36/2023 e art. 51 D. Lgs. 36/2023 |  |  | · Atto di nomina della commissione
| In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo o costo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico? |  |  | Art. 93 comma 7 D. Lgs. 36/2023
| In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante ha scelto il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione? |  |  | Art. 93 comma 3 D. Lgs. 36/2023 |  |  | · Atto di nomina della commissione;
| Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione? | [5 empty] | · Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi
| Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità relativi alla composizione della commissione, di cui all’art. 28 comma 2 del D.Lgs. 36/2023? |  |  | Art. 28 comma 2 D. Lgs. 36/2023
| Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP, che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, si sono svolte in forma pubblica (ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche)? | [5 empty] | · Verbali della commissione/RUP; · Informazione sulle sedute di gara
| Le risultanze relative alla verifica di ammissibilità delle candidature sono state formalizzate e pubblicate, nel rispetto di quanto previsto all’art. 28 del D.Lgs. 36/2023? |  |  | Art. 28 D. Lgs. 36/2023 |  |  | · Verbale di gara
| Il provvedimento di esclusione è stato comunicato ai concorrenti entro termine di 5 giorni ? |  |  | Art. 90 D. Lgs. 36/2023
La valutazione è avvenuta secondo i criteri della lettera di invito e portati a conoscenza di tutti gli operatori economici e non sono state apportate successive modifiche?
Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione?
Durante la fase di aggiudicazione, vi sono state delle modifiche sostanziali alle condizioni iniziali stabilite nella lettera d’invito?
FASE DI AGGIUDICAZIONE
| È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri ed i requisiti di aggiudicazione? |  |  | Art. 17 D.Lgs 36/2023
| Le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono stati pubblicati in conformità ai principi in materia di trasparenza previsti dall' art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e dal D.Lgs. 33/2013? |  |  | Art. 20 D.Lgs 36/2023 - D.Lgs 33/2013
| I risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di cui all’art. 85 D.lgs. 36/2023 e dell'art. 4 della Delibera ANAC del 20 giugno 2023 n. 263 ? |  |  | Art. 85 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 4 della Delibera ANAC del 20 giugno 2023 n. 263 |  | inserire link
| Nei casi di procedure ad invito di cui all’art. 50, comma 1 lett. b), lett. c), lett. d) del D.Lgs. 36/2023, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti invitati e dell'aggiudicatario ? |  |  | Art. 28 comma 3 D.Lgs 36/2023
FASE DI STIPULA DEL CONTRATTO
| Prima della stipula del contratto, sono stati verificati i requisiti di carattere generale di cui agli artt. da 94 a 95 e, ove pertinenti, da 97 a 98 del D.Lgs 36/2023, come di seguito specificato? Sono stati verificati i requisiti di carattere generale mediante la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico presso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 24 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ? |  |  | Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 - Art. 24 comma 4 D.Lgs 36/2023
| Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici hanno attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti? |  |  | Art. 52 D. Lgs. 36/2023
| La stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno ? |  |  | Art. 52 D. Lgs. 36/2023
| Laddove, in conseguenza della verifica di cui al punto precedente, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento? |  |  | Art. 52 D.Lgs 36/2023
| Se richiesto nella lettera d’invito, è stato verificato che l’aggiudicatario possegga i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria? |  |  | Art. 100 D.Lgs 36/2023
| È stato correttamente sottoscritto/stipulato il contratto? Sono stati riportati CIG e CUP? |  |  | Nota : La scrittura privata può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri
In caso di contratto immateriale, è stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (ad esclusione dei cai di stipula Mepa, ove la verifica è effettuata dal sistema)?
L’oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato?
Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?
La spesa relativa all’oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa UE e nazionale?
Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma?
Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?
| È stata presentata, se richiesta dalla Stazione appaltante, la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’esecuzione del contratto, ex art. 53, comma 4, D.Lgs. 36/2023? |  |  | Art. 53, comma 4, D.Lgs. 36/2023 |  |  | Verificare, in caso si lavori, a partire da che somma è richiesta la costituzione di una polizza di assicurazione R/C
| Nel quadro della prevenzione dei conflitti di interesse, è stata acquisita la firma del patto di integrità e del rispetto della clausola di Pantouflage? | [5 empty] | obbligo patto di integrità: DGR 703/2015 obbligo pantouflage: DGR 115/2017 anticorruzione
SEZIONE B - ESECUZIONE
| È stato individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali? |  |  | Art. 114 D.Lgs 36/2023
| Le eventuali modifiche o varianti sono state effettuate secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 ovvero, nel caso delle modifiche di cui al comma 7 dell'art. 130, secondo quanto previsto dall'art. 5 Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023? |  |  | Art. 120 comma 13 D. Lgs. 36/2023 - Art. 5 Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023
| La modifica del contratto in corso di esecuzione rientra in una delle fattispecie di cui all’art. 120, commi 1 e 3 del D.lgs. 36/2023? |  |  | Art. 120 commi 1 e 3 D.Lgs. 36/2023
| Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 120 D.Lgs. 36/2023 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale? |  |  | Art. 120 comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 36/2023
| Qualora le modifiche fossero diverse da quelle previste ai commi 1 e 3 dell’art.120 del D.Lgs. 36/2023, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto? |  |  | Art.120 commi 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023
| La stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento? |  |  | Art. 5 Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023
| Se la durata del contratto eccede quella originariamente prevista, era prevista nei documenti di gara iniziali la possibilità di modifica del contratto con clausole chiare, precise e inequivocabili? |  |  | Art. 120, comma 1, D.Lgs. 36/2023
| Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.120, comma 9, d.lgs. 36/2023)? |  |  | Art.120, comma 9, d.lgs. 36/2023 |  |  | · Atti aggiuntivi · Svincolo della cauzione
| La cauzione contrattuale è stata svincolata nei termini dell'art 117 del Dlgs 36/2023? |  |  | Art. 53 e Art 117 del Dlgs 36/2023 |  |  | · Svincolo della cauzione · SAL · Contratto
| Qualora l'appaltatore non abbia rispettato gli obblighi contrattuali, si è provveduto alla risoluzione del contratto e/o alla corretta applicazione delle penali previste? | [5 empty] | check coesione su spesa, n. 19
| In caso di subappalto: Sono state rispettate le condizioni previste dalla normativa in materia di subappalto e dal contratto? |  |  | Art. 119 D.Lgs 36/2023
| Il subappalto è stato autorizzato dalla stazione appaltante? |  |  | Art. 119 D.Lgs 36/2023
Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?

## Sez. C) 6 Affidamenti in House
CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI
SEZIONE C6: AFFIDAMENTI IN HOUSE
PROGRAMMA |  | PR ABRUZZO FESR 2021–2027
Priorità
Obiettivo di Policy
Obiettivo specifico
Azione
Intervento
ANAGRAFICA PROGETTO
Procedura di attivazione |  | (Avviso pubblico / convenzione / altra procedura di assegnazione delle risorse)
Titolo del Progetto
Codice Locale Progetto (CLP)
Codice Unico Progetto (CUP)
CIG
Beneficiario
Controllo n
Data
N | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |  | SI/NO /N.A. (*) | NOTE (estremi documentazione controllata)
VERIFICHE PRELIMINARI
1 | L’affidamento del presente contratto, escluso, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del DLgs n. 36/2023, avviene nel rispetto dei principi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche ovvero, in caso di prestazioni strumentali, dei principi di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici ? |  |  | Art. 7 D.Lgs. 36/2023
2 | La concessione o l’appalto pubblico in esame è stato aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato (in house verticale)? |  |  | Atto costitutivo ente Statuto altro
2.a | Il controllo che effettivamente l’Amministrazione controllante esercita nei confronti dell’ente affidatario è analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs n. 175/2016 |  |  | Art.2 co.1 e art.16 DLgs 175/2016
3 | L’ente affidatario svolge oltre l’80% per cento delle attività è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi? |  |  | Art. 16 co.3 DLgs 175/2016
4 | La proprietà dell’ente in house è interamente pubblica, o sono presenti forme di partecipazione di capitali privati nel rispetto dell’art. 5 comma 1 lett. c) e comma 3 DLgs n. 50/2016? |  |  | Art.2 comma 1 lett. "o") e art. 16 coommi 1 e 3 del D.Lgs. 175/2016
5 | In caso di controllo congiunto sono verificate tutte le condizioni normate dell’art. 16 DLgs n. 175/2016? |  |  | Atto costitutivo ente Statuto altro
6 | Esiste un atto formale di riconoscimento della natura di “in house providing” dell’ente affidatario?
8 | L’Amministrazione aggiudicatrice ha formalizzato una richiesta indirizzata all’ente in house, in cui esplicita e qualifica, il fabbisogno cui corrispondere?
9 | L’ente in house ha provveduto a fornire un progetto di servizio, che descriva l'oggetto della prestazione e ne precisi il valore?
10 | E’ stata effettuata la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dell’ente in house, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs 36/2023? |  |  | Art. 7 co.2 D.Lgs. 36/2023
11 | L’offerta è coerente con la scheda progetto ammessa a finanziamento? |  |  | Decreto d’impegno Relazione sulla valutazione della congruità
12 | E’ stata sottoscritta secondo la normativa vigente la convenzione?
13 | La Convenzione con l’ente in house è conforme al Programma operativo, alla scheda progetto ed alla disciplina attuativa applicabile?
14 | Il progetto di servizio predisposto dall’ente in house è stato approvato dall’Amministrazione?
15 | E’ stato dato conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità, della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici? |  |  | Art. 7 co.2 D.Lgs. 36/2023
16 | Sono stati previsti dei dispositivi adeguati per la corretta determinazione delle spese effettivamente imputabili all’incarico svolto in house?
17 | La convenzione è corredata da regolare disposizione giuridicamente vincolante ed impegno di spesa, associato ad un apposito Codice Unico di Progetto?
ULTERIORI VERIFICHE DOCUMENTALI
IN HOUSE ORIZZONTALE
1 | L’accordo è concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici? (in house orizzontale) |  |  | Atto costitutivo ente Statuto Altro
2 | Tale accordo è stato formalizzato nel rispetto dell’art 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023? |  |  | Atto costitutivo ente Statuto Altro
IN HOUSE VERTICALE
3 | E’ stata data evidenza, sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, degli atti connessi all'affidamento? |  |  | Art. 7 co.4 D.Lgs. 36/2023
ESITO DELLA VERIFICA DI AFFIDAMENTO
OSSERVAZIONI: |  |  |  |  | n attuazione del disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo, approvato con DGR n.109 del 14/03/2017, Il Direttore del Dipartimento Ratione materiae con nota prot. n. DPG 100830/17 ha comunicato ad Abruzzo Sviluppo Spa l'obbligo di adeguare lo Statuto societario alle disposizioni del disciplinare come previsto dall'art.16. Con verbale di assemblea straordinaria del ...........Rep......... Rac ........, Notaio ..............; La Società ha provveduto ad approvare un nuovo statuto con gli adeguamenti al Disciplinare sopra citato e al D.lgs. 19 agosto 2016 n.175. Ai fini del buon esito dell'iscrizione dell'Amministrazione regionale all'elenco istituito presso l'ANAC di cu all'art. 192, comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii. , come disposto dalla DGR n.416 del 29 giugno 2016, punto 16, si evidenziano delle perplessità in merito al nuovo statuto che di seguito si riassumono brevemente.
RACCOMANDAZIONI:
Irregolarità : 1° informazione
Sintesi delle criticità emerse
Descrizione errore irregolarità
Impatto finanziario dell’irregolarità
Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità
Note:
Esito del controllo: |  | POSITIVO
NEGATIVO
PARZIALMENTE POSITIVO
Verifica eseguita da :
DATA DEL CONTROLLO__________________________ Il Responsabile del controllo: ______________________________________
N | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |  | SI/NO/N.A. (*) | NOTE (estremi documentazione controllata)
SEZIONE C - CONVENZIONE
1 | È stata correttamente sottoscritta la convenzione? |  |  | Convenzione
Ordine
2 | E’ stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82? |  |  | Certificati di firma
3 | L'oggetto della convenzione è coerente con quanto previsto nel progetto approvato? |  |  | Progetto; Convenzione
4 | Il periodo di vigenza della convenzione è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?
5 | La spesa relativa all’oggetto della convenzione rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa UE e nazionale?
6 | La convenzione è stata firmata da soggetti con poteri di firma?
7 | La convenzione è stata sottoposta all’approvazione da parte dell’Autorità competente?
8 | Nella convenzione è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?
SEZIONE D - ESECUZIONE
9 | È stata individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali?
10 | Le eventuali modifiche o varianti sono state effettuate secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 ovvero, nel caso delle modifiche di cui al comma 7 dell'art. 130, secondo quanto previsto dall'art. 5 Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023? |  |  | Art. 120 co- 13 D. Lgs. 36/2023 Art. 5 Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023
11 | La modifica del contratto in corso di esecuzione rientra in una delle fattispecie di cui all’art. 120, commi 1 e 3 del D.lgs. 36/2023?
12 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 120 D.Lgs. 36/2023 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale? |  |  | Atti sulle varianti
13 | La stazione appaltante ha comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento? |  |  | Atti relativi ai servizi complementari
14 | In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? |  |  | Atti di risoluzione
15 | Qualora previsto dall’art.120 co.14 D.lgs. 36/2023 è stato pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea? |  |  | Atti della procedura di affidamento dei servizi analoghi
16 | La stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del D.Lgs. 36/2023, entro trenta giorni dal loro perfezionamento? |  |  | Art.120 commi 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023
17 | La stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento? |  |  | Art. 5 Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023
18 | Sono stati adempiuti gli obblighi informativi nei riguardi dell’ANAC, previsti dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023? |  |  | Art. 23 comma 5 D.Lgs 36/2023
| In relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d’opera, sono stati rispettati gli oneri di comunicazione e di trasmissione all’ANAC, a cura del RUP, individuati dall’allegato II.14? |  |  | Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023
19 | La durata del contratto è stata pattuita? Era prevista una opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara? |  |  | Atti aggiuntivi
20 | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.120, comma 9, d.lgs. 36/2023)? |  |  | Atti aggiuntivi
21 | È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale? |  |  | Svincolo della cauzione
22 | Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?
23 | Per le procedure di reclutamento di personale, sono stati adottati appositi provvedimenti che dettano criteri e modalità di reclutamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 35, comma 3, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) (art. 19, comma 2 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)?

## Sez. C7) Consulenze
VEDASI ALLEGATO IN FORMATO WORD

## Sez. C8) Pr. soprasogl.
VEDASI ALLEGATO IN FORMATO WORD

## Sez. C9) Contratti concessione
VEDASI ALLEGATO IN FORMATO WORD

## Sez. D) Ammissibilità spesa
CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI
SEZIONE D: CONTROLLO DELL’AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA RENDICONTATA
PROGRAMMA |  | PR ABRUZZO FESR 2021–2027
Priorità
Obiettivo di Policy
Obiettivo specifico
Azione
Intervento
ANAGRAFICA PROGETTO
Procedura di attivazione |  | (Avviso pubblico / convenzione / altra procedura di assegnazione delle risorse)
Titolo del Progetto
Codice Locale Progetto (CLP)
Codice Unico Progetto (CUP)
CIG
Beneficiario
Controllo n
Data
N | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |  | SI/NO/N.A. | NOTE (estremi documentazione controllata)
1 | E’ presente e corretto l’atto giuridicamente vincolante tra Autorità di Gestione/Organismo Intermedio e tale atto è coerente con il bando/avviso/atto di affidamento e con il PR ABRUZZO 2021-2027? (* Ove ricorra un Organismo Intermedio ) |  |  | Convenzione/atto di affidamento
2 | E’ presente e corretto l’atto giuridicamente vincolante tra Beneficiario e soggetto attuatore e tale atto è coerente con il bando/avviso/atto di affidamento e con il PR ABRUZZO 2021-2027? |  |  | Convenzione/atto di affidamento
3 | Il decreto di approvazione del contratto è stato ammesso al visto e alla registrazione a seguito del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ove previsto (art. 139 D.lgs. n. 36/2023 contratti secretati)?
4 | La documentazione giustificativa a supporto dell’effettiva realizzazione della spesa è completa e coerente con:
a) Normativa nazionale e dell’UE in materia
b) PR ABRUZZO 2021-2027
c) Bando di gara/avviso/atto di affidamento
d) Contratto/convenzione
e) Eventuali varianti/adeguamenti
5 | La documentazione giustificativa a supporto dell’effettiva realizzazione della spesa è corretta dal punto di vista civilistico e fiscale?
6 | È stato verificato che la prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata oggetto di precedenti pagamenti?
7 | La prestazione oggetto della spesa è stata eseguita nei termini previsti ?
8 | La spesa sostenuta dal beneficiario è riferibile all’operazione oggetto del contributo?
9 | Le voci di costo rispettano le tipologie e i limiti ammessi dalla normativa di riferimento nazionale e dell’Unione, dal PR, dal bando di gara/ avviso/atto di affidamento, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti/adeguamenti?
10 | Sono stati rispettati i principi generali di ammissibilità delle spese, e in particolare:
a) sono state rendicontate spese effettive e riferibili a costi reali (ovvero sostenuti per prodotti e servizi effettivamente forniti per il progetto) o a Opzioni Semplificate in materia di Costi ?
b) sono state rendicontate esclusivamente spese pertinenti e imputabili al progetto approvato (ovvero spese connesse all'esecuzione della specifica operazione, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate)?
c) sono state rendicontate esclusivamente spese riferibili temporalmente al progetto?
d) sono state rendicontate esclusivamente spese comprovabili (ovvero sostenute da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente)?
e) sono state rendicontate esclusivamente spese legittime (ovvero sostenute nel rispetto di tutta la disciplina UE e nazionale applicabile)?
f) è stato rispettato il principio di separazione contabile (ovvero è stato adottato un sistema di contabilità separato/analitico e una codificazione separata per le transazioni relative all’operazione)?
g) La documentazione amministrativa, tecnica e contabile è completa e corretta?
11 | IVA, spese legali, oneri e altre imposte e tasse
Con riferimento a spese connesse all'IVA, spese legali, oneri e altre imposte e tasse, è stato verificato il rispetto delle seguenti condizioni:
a) L’IVA ritenuta ammissibile è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario? La stessa non è recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento?
b) L'imposta di registro, se rendicontata, è ammissibile in quanto afferente all'operazione?
c) Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per l'operazione è riconosciuto spesa ammissibile solo nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario?
d) Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state ritenute ammissibili in quanto tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell’Autorità di gestione?
13 | Acquisto di terreni ed edifici
| Nel caso in cui tra le spese ammesse a finanziamento per il progetto rientrano le spese di acquisto di terreni, sono rispettate le condizioni previste dal Titolo V, Capo III (artt. 63 e segg.) del Regolamento U.E. 1060/2021 e dalle disposizioni integrative nazionali? |  |  | N.B.: Nella precedente programmazione 2014-2020 erano applicabili le condizioni previste all'art. 18 del DPR 05/02/2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", attuativo dell'art. 65 del REg. U.E. 1303/2013; attualmente, per il periodo di programmazione 2021-2027 non risulta ancora adottato uno specifico provvedimento legislativo nazionale attuativo del disposto dell'art. 63 del Reg.U.E. 1060/2021.
| Nel caso in cui tra le spese ammesse a finanziamento per il progetto rientrano le spese di acquisto di edifici già costruiti, sono rispettate le condizioni previste dal Titolo V, Capo III (artt. 63 e segg.) del Regolamento U.E. 1060/2021 e dalle disposizioni integrative nazionali? |  |  |  | N.B.: Nella precedente programmazione 2014-2020 erano applicabili le condizioni previste all'art. 18 del DPR 05/02/2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", attuativo dell'art. 65 del REg. U.E. 1303/2013; attualmente, per il periodo di programmazione 2021-2027 non risulta ancora adottato uno specifico provvedimento legislativo nazionale attuativo del disposto dell'art. 63 del Reg.U.E. 1060/2021.
12 | Locazione finanziaria
| Fatta salva l'ammissibilità per la locazione semplice, nel caso in cui tra le spese ammesse a finanziamento per il progetto rientrano le spese per la locazione finanziaria (leasing) sono rispettate le condizioni previste dal Titolo V, Capo III (artt. 63 e segg.) del Regolamento U.E. 1060/2021 e dalle disposizioni integrative nazionali? |  |  | N.B.: Nella precedente programmazione 2014-2020 erano applicabili le condizioni previste all'art. 19 del DPR 05/02/2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", attuativo dell'art. 65 del REg. U.E. 1303/2013; attualmente, per il periodo di programmazione 2021-2027 non risulta ancora adottato uno specifico provvedimento legislativo nazionale attuativo del disposto dell'art. 63 del Reg.U.E. 1060/2021.
14 | Pianificazione e progettazione
14 A | In caso di lavori, è stata effettuata la verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 ? è stata verificata la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo, la conformità alla normativa vigente nonché agli impegni contrattuali?
14 B | E' stata verificata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta da società di progettazione/ professionisti esterni?
14 C | Gli incentivi per funzioni tecniche interne all'amministrazione sono stati preventivamente approvati e quantificati conformemente alla vigente normativa sugli appalti e al regolamento adottato dall'Amministrazione stessa?
15 | È stata verificata la conformità con le norme ambientali?
16 | È stata verificata la conformità con le norme sulle pari opportunità e la non discriminazione?
17 | È stato verificato il rispetto delle norme nazionali e dell’UE sulla informazione e pubblicità?
18 | La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo del contratto di riferimento approvato?
19 | È stata verificata l’iscrizione dell’appaltatore al Registro delle Imprese, ai sensi della normativa vigente?
20 | Salvo i casi di deroga previsti dal Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 in materia di liberatoria provvisoria antimafia, sono state rilevate in relazione all’appaltatore, nei casi previsti dalla normativa vigente :
a) l’informativa antimafia di cui alla pertinente normativa vigente rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente, nei casi di cui all’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011
oppure
b) la richiesta di informativa inoltrata alla Prefettura territorialmente competente nei casi di cui all’art. 92 del D.lgs. n. 159/2011
oppure
c) la comunicazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente nei casi di cui all’art. 88 del D.lgs. n. 159/2011
21 | Nel caso di contratti sopra la soglia di cui all'art. 14, è stato acquisito il certificato di verifica di conformità per i beni e servizi e di collaudo per i lavori? (rif. Art. 116 del D.Lgs. 36/2023)
22 | Nel caso in cui il pagamento delle spese sia subordinato all’espletamento della verifica di conformità o al collaudo, la verifica ha avuto esito positivo?
23 | Nel caso di contratti sotto soglia è stato acquisito il certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità per forniture e servizi, ed il collaudo o il certificato di regolare esecuzione per i lavori? |  |  | N.B.: Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall’allegato II.14. Il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo nei casi indicati all'art. 28 Allegato II.14 D.Lgs 36/2023
24 | E’ stato acquisito il documento di presa in carico dei beni e prodotti forniti?
25 | Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il pagamento dell'anticipazione, è stata fornita la documentazione prevista nel contratto/convenzione/atto di affidamento (fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo)?
26 | Se il contratto/convenzione/atto di affidamento prevede il pagamento delle spese sulla base di stati di avanzamento, è stata acquisita il SAL/Relazione descrittiva dello stato di avanzamento?
27 | Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro (di euro 5.000 a decorrere dal 1° marzo 2018) è stato effettuato il previo controllo sulla regolarità della posizione del soggetto attuatore attraverso Agenzia delle Entrate-Riscossione ?
28 | È’ stato verificato il DURC ai fini del pagamento? (o eventuale autocertificazione ove applicabile)
29 | Sono state rispettate le pertinenti piste di controllo?
30 | È stata inserita sul sistema informativo tutta la pertinente documentazione amministrativa e tecnica correlata all’attuazione delle operazioni (es. atti di gara, contratti, …)?
31 | È stata inserita sul sistema informativo tutta la pertinente documentazione giustificativa delle spese, redatta in conformità con la normativa applicabile?
32 | Sono state compilate correttamente e completamente tutte le pertinenti checklist di autocontrollo?
33 | Il Beneficiario ha rispettato la tempistica e le modalità previste dalla procedura di assegnazione delle risorse e/o relativi atti?
34 | Il Beneficiario ha fornito, secondo la periodicità e le modalità previste dalla procedura di assegnazione delle risorse e/o relativi atti, i dati inerenti i target raggiunti / gli indicatori di output?
35 | Con riferimento al progetto oggetto di controllo, nel S.I. sono stati caricati i dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale (Reg. UE 1060/2021, articolo 72, paragrafo 1, lettera e) ALLEGATO XVII)?

## Sez.E1) Pagamenti Fatture
ALLEGATO 6_Sezione C6 “CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI” SEZIONE E_ PAGAMENTI FATTURE POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020 CCI 2014IT16RFOP004
CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI
SEZIONE E: PAGAMENTI FATTURE
PROGRAMMA |  | PR ABRUZZO FESR 2021/2027
Priorità
Obiettivo di Policy
Obiettivo Specifico
Azione
Intervento
ANAGRAFICA PROGETTO
Procedura di attivazione |  | (Avviso pubblico / convenzione / altra procedura di assegnazione delle risorse)
Titolo del Progetto
Codice Locale Progetto (CLP)
Codice Unico Progetto (CUP)
CIG
Beneficiario
Controllo n
Data
N | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |  | SI/NO/N.A. | NOTE (estremi documentazione controllata)
1 | Il soggetto attuatore ha presentato le necessarie garanzie bancarie nei casi di pagamento anticipato, ove previsto?
2 | E' stata effettuata la verifica della conformità della polizza?
3 | Le fatture rendicontate sono complete e coerenti con il prospetto di rendicontazione e il progetto affidato?
4 | Tutte le fatture citano separatamente le corrispondenti voci IVA?
5 | Le fatture sono tutte compilate correttamente sotto i seguenti profili?:
- numero progressivo
- Data di fatturazione
- Descrizione dei servizi resi o riferimento alla proposta progettuale
- Ammontare
- Elemento IVA
- Numero di partita IVA
- Estremi dell'appaltatore (compresi nome e numero del conto bancario)
6 | Nel caso di appalti di lavori, le fatture di spesa sono supportate da:
a) stato di avanzamento lavori di importo corrispondente
b) Certificato di pagamento dei lavori
c) atto dispositivo per la liquidazione delle fatture
7 | Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?
8 | L'impegno di debito e la fattura hanno un comune destinatario, ammontare e partita IVA?
9 | Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e recano il riferimento a Programma, periodo di programmazione, titolo e codici CIG e CUP?
10 | Verificare che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (prevalentemente bonifici bancari su conto dedicato) riportino in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e eventuali subappaltatori e subcontraenti il codice identificativo di gara C.I.G. e il codice unico di progetto C.U.P., secondo quanto previsto dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.
11 | E’ stato rispettato il principio di tracciabilità in fase attuativa (utilizzando il conto corrente indicato dall'appaltore)?
12 | Verifica delle attività di monitoraggio da parte del Beneficiario
13 | Specifiche delle fatture/controllo prove |  |  | SEZIONE E2
14 | Ammontare della spesa già rendicontato alla data del controllo |  |  | 0
15 | Indicare la spesa esaminata |  |  | 0
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica
e % b/a
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile
e % c/b
d) corrispondente spesa pubblica ammissibile
e) Numero complessivo di documenti (fatture, ecc…) del progetto

## Sez.E2) Elenco spesa controllat
CHECK LIST _ ALLEGATO 6_ APPALTI PUBBLICI | [17 empty] | PR FESR 2021/2027
SEZIONE E_2 | ELENCO SPESA CONTROLLATA
| Giustificativo di spesa | [6 empty] | Atti dispositivi del Beneficiario di liquidazione delle spese |  |  | Titolo di pagamento (tipologia, data, numero) |  |  |  |  | Importo rendicontato | Importo ammissibile a seguito del controllo | EVENTUALI NOTE
Tipologia di spesa | Data | Numero | Tipologia | Soggetto emettente | Imponibile | IVA | Importo IVA inclusa | Data | Numero | Importo liquidato | Data | Numero | Tipologia | Importo IVA inclusa | Quietanza (data e riferimento)
(indicare in quale voce del piano finanziario rientra la tipologia di spesa ammissibile) | (specificare la data del giustificativo di spesa) | (specificare il nr del documento) | (specificare se trattasi di fattura, ricevuta, nota di debito….) | (indicare il fornitore,…..) | [6 empty] | (specificare la data del titolo di pagamento) | (specificare il nr del titolo di pagamento) | (specificare se trattasi di bonifico, assegno, ….)
Totale
Il Responsabile del Controllo

## Sez.F) Verbale Controllo
ALLEGATO 6_Sezione F “CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI” SEZIONE F_ VERBALE DEL CONTROLLO POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020 CCI 2014IT16RFOP004
CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI
SEZIONE F: VERBALE CONTROLLO
PROGRAMMA | PR ABRUZZO FESR 2021–2027
Priorità
Obiettivo di Policy
Obiettivo Specifico
Azione
Intervento
ANAGRAFICA PROGETTO
Procedura di attivazione | (Avviso pubblico / convenzione / altra procedura di assegnazione delle risorse)
Titolo del Progetto
Codice Locale Progetto (CLP) | Codice locale FI.E.RA.
Codice Unico Progetto (CUP) | 0
CIG
Beneficiario
Controllo n
Data
Osservazioni
Raccomandazioni
Irregolarità : 1° informazione
Sintesi delle criticità emerse | //
Descrizione errore irregolarità | //
Impatto finanziario dell’irregolarità | //
Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità | //
Note | //
ESITI
Esito del controllo: in relazione alle verifiche sulle procedure di affidamento di cui alla check list allegata |  |  | POSITIVO
PARZIALMENTE POSITIVO
NEGATIVO
Totale spesa controllata:
Totale spesa ammessa:
Corrispondente spesa pubblica ammissibile:
Verifica eseguita da:
Data:
Il responsabile del Controllo
__________________________________________