## Slide 1
Comitato di Sorveglianza Unico
Programmi Regionali Abruzzo FESR e FSE+ 2021-2027
POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014 - 2020
Pescara, 02 dicembre 2025
Sala Consiliare del Comune di Pescara
Piazza Italia
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011
Informativa sulle attività
dell’Autorità di Certificazione

## Slide 2
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011
POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - CCI 2014IT16RFOP004
AVANZAMENTO DELLA SPESA |  |  | 
DOTAZIONE FINANZIARIA A SEGUITO DELLA RIPROGRAMMAZIONE Versione 9.0 approvata con decisione C(2022)9379 final del 08/12/2022 | TOTALE SPESA CERTIFICATA ANNO CONTABILE 2023-2025 (al 29/07/2025) | TOTALE SPESA CERTIFICATA ANNO SOLARE 2025 | TOTALE SPESA CUMULATA CERTIFICATA DALL’INIZIO DEL PROGRAMMA AL NETTO DEI RITIRI OPERATI NEI CONTI
€ 275.509.780,00 | € 61.415.438,93 | € 4.733.076,52 | € 222.175.972,23

## Slide 3
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011
POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVANZAMENTO DELLA SPESA PER ASSE AL 29/07/2025
ASSE | DOTAZIONE FINANZIARIA (€) | TOTALE SPESA CUMULATA CERTIFICATA AL NETTO DEI RITIRI OPERATI NEI CONTI (€) | AVANZAMENTO DELLA SPESA (%)
Asse I - ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione | 30.180.774,00 | 24.817.598,78 | 82,23 %
Asse II - diffusione servizi digitali | 26.000.000,00 | 25.604.569,53 | 98,48 %
Asse III - competitività del sistema produttivo | 135.749.226,00 | 97.782.581,07 | 72,03 %
Asse IV - promozione di un’economia a bassa emissione di carbonio | 14.560.740,00 | 11.198.361,65 | 76,91 %
Asse V - riduzione del rischio idrogeologico | 23.439.260,00 | 20.703.097,99 | 88,33 %
Asse VI - tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali | 13.500.000,00 | 12.143.665,48 | 89,95 %
Asse VII - sviluppo urbano sostenibile | 12.750.000,00 | 11.140.057,65 | 87,37 %
Asse VIII - assistenza tecnica | 9.329.780,00 | 7.040.148,89 | 75,46 %
Asse IX - prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (cratere) | 10.000.000,00 | 11.745.891,19 | 117,46 %
TOTALE | 275.509.780,00 | 222.175.972,23 | 80,64 %

## Slide 4
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011
POR FESR ABRUZZO 2014/2020. TABELLA RIEPILOGATIVA AL 29/07/2025
€ 222.175.972,23
TOTALE SPESA CUMULATA CERTIFICATA DALL’INIZIO DEL PROGRAMMA AL NETTO DEI RITIRI OPERATI NEI CONTI
80,64%
% SPESA CERTIFICATA AL 29.07.2025 RISPETTO ALLA DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA DEL PROGRAMMA
€ 474.487,05
IMPORTO TOTALE DEI RITIRI OPERATI NEI CONTI

## Slide 5: POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – A.C. 2023 - 2025 - ATTIVITA’ SVOLTE
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA:
DdP n. 1.0 del 29/11/2023 (già oggetto di comunicazione nell’informativa resa nel Comitato di Sorveglianza del 30 novembre 2023)
ASSE | SPESA CERTIFICATA
Asse I - ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione | -
Asse II - diffusione servizi digitali | -
Asse III - competitività del sistema produttivo | € 29.117.195,65
Asse IV - promozione di un’economia a bassa emissione di carbonio | -
Asse V - riduzione del rischio idrogeologico | € 971.418,13
Asse VI - tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali | € 532.366,29
Asse VII - sviluppo urbano sostenibile | € 1.561.366,25
Asse VIII - assistenza tecnica | -
Asse IX - prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (cratere) | € 1.653.101,92
TOTALE | € 33.835.448,24
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011

## Slide 6
POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – A.C. 2023 - 2025 - ATTIVITA’ SVOLTE
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA:
DdP n. 2.0 del 28/06/2024 (già oggetto di comunicazione nell’informativa resa nel Comitato di Sorveglianza del 12 dicembre 2024)
ASSE | SPESA CERTIFICATA (€)
Asse I - ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione | 3.909.448,02
Asse II - diffusione servizi digitali | 6.379.799,37
Asse III - competitività del sistema produttivo | 566.671,88
Asse IV - promozione di un’economia a bassa emissione di carbonio | 314.457,32
Asse V - riduzione del rischio idrogeologico | 1.212.906,85
Asse VI - tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali | -
Asse VII - sviluppo urbano sostenibile | -
Asse VIII - assistenza tecnica | 65.380,44
Asse IX - prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (cratere) | 529.423,93
TOTALE | 12.978.087,81
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011

## Slide 7
POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – A.C. 2023 - 2025 - ATTIVITA’ SVOLTE
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA:
DdP n. 3.0 del 30/10/2024 (già oggetto di comunicazione nell’informativa resa nel Comitato di Sorveglianza del 12 dicembre 2024)
ASSE | SPESA CERTIFICATA (€)
Asse I - ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione | 371.927,07
Asse II - diffusione servizi digitali | -
Asse III - competitività del sistema produttivo | 2.839.478,04
Asse IV - promozione di un’economia a bassa emissione di carbonio | -
Asse V - riduzione del rischio idrogeologico | -
Asse VI - tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali | 515.678,56
Asse VII - sviluppo urbano sostenibile | 464.954,68
Asse VIII - assistenza tecnica | 69.756,59
Asse IX - prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (cratere) | 5.607.031,42
TOTALE | 9.868.826,36
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011

## Slide 8
POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – A.C. 2023 - 2025 - ATTIVITA’ SVOLTE
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA:
DdP n. 4.0 del 05/05/2025
ASSE | SPESA CERTIFICATA (€)
Asse I - ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione | -
Asse II - diffusione servizi digitali | 619.495,23
Asse III - competitività del sistema produttivo | - 15.598,32
Asse IV - promozione di un’economia a bassa emissione di carbonio | -
Asse V - riduzione del rischio idrogeologico | 1.437.336,53
Asse VI - tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali | 765.898,15
Asse VII - sviluppo urbano sostenibile | 229.775,41
Asse VIII - assistenza tecnica | 1.475.913,10
Asse IX - prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (cratere) | - 2.185.802,82
TOTALE | 2.327.017,28
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011

## Slide 9
POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – A.C. 2023 - 2025 - ATTIVITA’ SVOLTE
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA:
DdP finale n. 5.0 del 29/07/2025
ASSE | SPESA CERTIFICATA (€)
Asse I - ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione | -
Asse II - diffusione servizi digitali | -
Asse III - competitività del sistema produttivo | 517.251,84
Asse IV - promozione di un’economia a bassa emissione di carbonio | 734.034,26
Asse V - riduzione del rischio idrogeologico | 538.080,62
Asse VI - tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali | -
Asse VII - sviluppo urbano sostenibile | - 151.476,17
Asse VIII - assistenza tecnica | 768.168,69
Asse IX - prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (cratere) | -
TOTALE | 2.406.059,24
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011

## Slide 10
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011
POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Anno 2025 – Attività Svolte
- verifica e trasmissione alla Commissione Europea, tramite SfC2014, dei dati finanziari 2025 con le relative previsioni di spesa per il periodo gennaio-luglio 2025 ex art. 112 Reg(UE) 1303/2013:
* versione 202501.0 - gennaio 2025
* versione 202502.0 - luglio 2025
- sorveglianza finanziaria con i dati trasmessi dalla CE e dal MEF relativi ai rimborsi delle spese incluse nelle domande di pagamento annualità 2025
- registrazione delle irregolarità con impatto finanziario rilevate e comunicate dall’Autorità di Audit nell’ambito delle verifiche ex art. 127 Reg(UE) n. 1303/2013 mediate propri Rapporti Definitivi di Audit sulle operazioni; tali irregolarità saranno inserite nei conti dell’ultimo periodo contabile

## Slide 11
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011
POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Anno 2025 – Attività Svolte
- partecipazione al tavolo di lavoro Interdipartimentale (T.I.A.C.) tenutosi in data 03/02/2025 per il coordinamento tra l’Autorità di Audit, l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione (determinazione dirigenziale ADA/21 del 03/05/2024) finalizzato al Monitoraggio degli adempimenti per la chiusura del POR FESR Abruzzo 2014 – 2020

## Slide 12
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011
POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - CCI 2014IT05SFOP009
AVANZAMENTO DELLA SPESA |  |  | 
DOTAZIONE FINANZIARIA A SEGUITO DELLA RIPROGRAMMAZIONE Versione 6.1 approvata con decisione C(2021)2657 final del 15/04/2021 | TOTALE SPESA CERTIFICATA ANNO CONTABILE 2023-2025 (al 22/07/2025) | TOTALE SPESA CERTIFICATA ANNO SOLARE 2025 | TOTALE SPESA CUMULATA CERTIFICATA AL NETTO DELLE RETTIFICHE OPERATI NEI CONTI
€ 138.503.150,00 | € 19.050.337,58 | € 798.118,01 | € 105.242.812,00

## Slide 13
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011
POR FSE ABRUZZO 2014/2020. AVANZAMENTO DELLA SPESA PER ASSE AL 22/07/2025
ASSE | DOTAZIONE FINANZIARIA (€) | TOTALE SPESA CUMULATA CERTIFICATA AL NETTO DELLE RETTIFICHE OPERATE NEI CONTI (€) | AVANZAMENTO DELLA SPESA (%)
Asse 1 - Occupazione (OT8) | 91.807.310,00 | 66.584.091,57 | 72,53%
Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà (OT9) | 18.784.066,00 | 15.402.726,82 | 82,00%
Asse 3 - Istruzione e formazione (OT10) | 18.096.552,00 | 15.149.921,54 | 83,72%
Asse 4 -Capacità istituzionale ed amministrativa (OT11) | 4.275.096,00 | 3.215.275,84 | 75,21%
Asse 5 - Assistenza tecnica | 5.540.126,00 | 4.890.796,23 | 88,28%
TOTALE | 138.503.150,00 | 105.242.812,00 | 75,99%

## Slide 14
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011
POR FSE ABRUZZO 2014/2020. TABELLA RIEPILOGATIVA AL 22/07/2025
TOTALE SPESA CUMULATA CERTIFICATA AL NETTO DEI RITIRI OPERATI NEI CONTI
75,99%
% SPESA CERTIFICATA AL 22.07.2025 RISPETTO ALLA DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA DEL PROGRAMMA
€ 1.027.069,89
IMPORTO TOTALE DEI RITIRI OPERATI NEI CONTI
€ 105.242.812,00

## Slide 15
POR FSE ABRUZZO 2014/2020
Anno Contabile 2022 - 2023 - ATTIVITA’ SVOLTE
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA:
DdP n. 1.0 del 06/12/2023 (già oggetto di comunicazione nell’informativa resa nel Comitato di Sorveglianza del 12 dicembre 2024)
ASSE | SPESA CERTIFICATA (€)
Asse 1 - Occupazione (OT8) | 240.735,25
Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà (OT9) | 76.242,13
Asse 3 - Istruzione e formazione (OT10) | -
Asse 4 -Capacità istituzionale ed amministrativa (OT11) | 30.451,20
Asse 5 - Assistenza tecnica | 158.641,99
TOTALE | 506.070,57
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011

## Slide 16
POR FSE ABRUZZO 2014/2020
Anno Contabile 2022 - 2023 - ATTIVITA’ SVOLTE
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA:
DdP n. 2.0 del 25/06/2024 (già oggetto di comunicazione nell’informativa resa nel Comitato di Sorveglianza del 12 dicembre 2024)
ASSE | SPESA CERTIFICATA (€)
Asse 1 - Occupazione (OT8) | 1.898.750,00
Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà (OT9) | 353.601,46
Asse 3 - Istruzione e formazione (OT10) | 612,00
Asse 4 -Capacità istituzionale ed amministrativa (OT11) | 135.804,80
Asse 5 - Assistenza tecnica | 605.233,76
TOTALE | 2.994.002,02
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011

## Slide 17
POR FSE ABRUZZO 2014/2020
Anno Contabile 2023 - 2025 - ATTIVITA’ SVOLTE
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA:
DdP n. 3.0 del 06/08/2024 (già oggetto di comunicazione nell’informativa resa nel Comitato di Sorveglianza del 12 dicembre 2024)
ASSE | SPESA CERTIFICATA (€)
Asse 1 - Occupazione (OT8) | 7.026.000,00
Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà (OT9) | -
Asse 3 - Istruzione e formazione (OT10) | -
Asse 4 -Capacità istituzionale ed amministrativa (OT11) | -
Asse 5 - Assistenza tecnica | -
TOTALE | 7.026.000,00
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011

## Slide 18
POR FSE ABRUZZO 2014/2020
Anno Contabile 2022 - 2023 - ATTIVITA’ SVOLTE
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA:
DdP n. 4.0 del 28/10/2024 (già oggetto di comunicazione nell’informativa resa nel Comitato di Sorveglianza del 12 dicembre 2024)
ASSE | SPESA CERTIFICATA (€)
Asse 1 - Occupazione (OT8) | 6.648.750,52
Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà (OT9) | - 285.325,09
Asse 3 - Istruzione e formazione (OT10) | - 316.042,32
Asse 4 -Capacità istituzionale ed amministrativa (OT11) | 1.063.794,16
Asse 5 - Assistenza tecnica | 614.969,71
TOTALE | 7.726.146,98
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011

## Slide 19
POR FSE ABRUZZO 2014/2020
Anno Contabile 2022 - 2023 - ATTIVITA’ SVOLTE
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA:
DdP n. 5.0 del 11/07/2025
ASSE | SPESA CERTIFICATA (€)
Asse 1 - Occupazione (OT8) | 139.486,97
Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà (OT9) | 270.385,17
Asse 3 - Istruzione e formazione (OT10) | 393.006,59
Asse 4 -Capacità istituzionale ed amministrativa (OT11) | - 39.335,52
Asse 5 - Assistenza tecnica | 34.574,80
TOTALE | 798.118,01
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011

## Slide 20
POR FSE ABRUZZO 2014/2020
Anno Contabile 2022 - 2023 - ATTIVITA’ SVOLTE
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA:
DdP Finale di Pagamento n. 6.0 del 22/07/2025 senza avanzamento di spesa (cfr. art. 14 Reg. (UE) 795/2024 di modifica degli artt. 135 e 138 del Reg. (UE) 1303/2013)
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011

## Slide 21
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011
POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – Anno 2025 – Attività Svolte
- verifica e trasmissione alla Commissione Europea, tramite SfC2014, dei dati finanziari 2025 con le relative previsioni di spesa per il periodo gennaio-luglio 2025 ex art. 112 Reg(UE) 1303/2013:
* versione 202501.0 - gennaio 2025:
* versione 202502.0 - luglio 2025
- sorveglianza finanziaria con i dati trasmessi dalla CE e dal MEF relativi ai rimborsi delle spese incluse nelle domande di pagamento annualità 2025
- registrazione delle irregolarità con impatto finanziario rilevate e comunicate dall’Autorità di Audit nell’ambito delle verifiche ex art. 127 Reg(UE) n. 1303/2013 mediate propri Rapporti Definitivi di Audit sulle operazioni; tali irregolarità saranno inserite nei conti dell’ultimo periodo contabile

## Slide 22
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011
POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – Anno 2025 – Attività Svolte
- partecipazione al tavolo di lavoro Interdipartimentale (T.I.A.C.) tenutosi in data 30/01/2025 per il coordinamento tra l’Autorità di Audit, l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione (determinazione dirigenziale ADA/22 del 03/05/2024) finalizzato al Monitoraggio degli adempimenti per la chiusura del POR FSE Abruzzo 2014 – 2020

## Slide 23
Direzione Generale – DRG
Servizio PNRR, Aree Interne – RESTART e Certificazione – DRG011
Grazie per l’attenzione